## Hoja1
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado
SC-01 |  | 2026-09-01 | C | Necesario | Alto | Se solicita cambio de base de datos (originalmente supabase) ya que se trabajara con un hosting el cual utiliza phpmyadmin para la base de datos del proyecto |  |  |  | Medio | Aceptado
SC-02 |  | 2026-09-03 | c | Urgente | Alto | Se solicita cambio de api de intelengica artifical, cambiar de GPT 4o a GPT5..6-luna ya que para el proyecto GTP5.6-luna tiene mejores funcionalidades relacionadas el proyecto |  |  |  | Medio | Aceptado
SC-03
SC-04
SC-05
SC-06