## Parámetros
Parámetros de Costeo — Proyecto GMG Repuestos (Bot Gmgrepuestos)
Equipo: Vicente Ignacio Santibáñez Zúñiga (Product Owner) y Martin Felipe Núñez Torres (Scrum Master) — ambos integran el Equipo de Desarrollo
Costo por Hora según Rol (sueldo promedio de mercado)
Sigla | Rol | Integrante(s) | Sueldo Mensual Promedio (CLP) | Horas / Mes | Costo por Hora (CLP)
PO | Product Owner | Vicente Santibáñez | 1369009 | 180 | 7605.6056
SM | Scrum Master | Martin Núñez | 1962255 | 180 | 10901.4167
ED | Equipo de Desarrollo (Programador Full Stack) | Vicente Santibáñez y Martin Núñez | 987539 | 180 | 5486.3278
Supuestos de Dedicación en Ceremonias Scrum (Product Owner y Scrum Master)
El burndown real solo registra horas de construcción del Equipo de Desarrollo. Las horas de PO y SM se estiman aplicando los topes de tiempo del Scrum Guide (Planning ≤8h, Review ≤4h, Retro ≤3h para un sprint de referencia de 20 días hábiles) escalados según la duración real de cada sprint, más Daily Scrum, refinamiento de backlog y gestión de impedimentos.
Parámetro | Valor | Reparto PO / SM
Sprint de referencia (días hábiles, Scrum Guide = 1 mes) | 20
Sprint Planning (h, tope Scrum Guide ≤8h/mes) | 8 | 50% / 50%
Sprint Review (h, tope Scrum Guide ≤4h/mes) | 4 | 50% / 50%
Retrospectiva (h, tope Scrum Guide ≤3h/mes) | 3 | 33% / 67%
Daily Scrum (h por día hábil, facilitado por SM) | 0.25 | 0% / 100%
Refinamiento de Backlog (h por día hábil, PO) | 0.15 | 100% / 0%
Gestión de impedimentos (h por día hábil, SM) | 0.15 | 0% / 100%
Celdas en amarillo/azul = supuestos editables. Cambiarlas recalcula el costeo en las hojas siguientes.
Note on D6: Promedio Product Manager Chile, Indeed Chile (cl.indeed.com/career/product-manager/salaries), usado como proxy: la muestra específica de Product Owner en Chile es insuficiente (paylab.com reporta <20 respuestas, rango 1.433.755–5.414.623 CLP).
Note on D7: Sueldo promedio Scrum Master Chile, julio 2026 — chiletrabajos.cl/sueldos/scrum master
Note on D8: Sueldo promedio Programador Fullstack Chile, julio 2026 — chiletrabajos.cl/sueldos/programador/fullstack (alternativa más conservadora: Programador Senior, $1.412.623, misma fuente)

## Costeo por Sprint
Planilla de Costos — Proyecto GMG Repuestos (por Sprint)
Horas de Equipo de Desarrollo = burndown real. Horas de Product Owner y Scrum Master = estimadas según supuestos de la hoja 'Parámetros'.
Sprint | Fechas | Días Hábiles | Horas Equipo Desarrollo | Costo Equipo Desarrollo | Horas Product Owner | Costo Product Owner | Horas Scrum Master | Costo Scrum Master | Costo Total Sprint
Sprint 1: Levantamiento de requerimientos y catálogo piloto | 01/09/2026 al 14/09/2026 | 10 | 68 | 373070.2889 | 5 | 38028.0278 | 8 | 87211.3333 | 498309.65
Sprint 2: Diseño de arquitectura del sistema e integraciones | 07/09/2026 al 18/09/2026 | 9 | 63 | 345638.65 | 4.5 | 34225.225 | 7.2 | 78490.2 | 458354.075
Sprint 3: Modelado y diseño de la base de datos relacional | 14/09/2026 al 25/09/2026 | 9 | 57 | 312720.6833 | 4.5 | 34225.225 | 7.2 | 78490.2 | 425436.1083
Sprint 4: Diseño del flujo de conversaciones y UX/UI del bot | 21/09/2026 al 02/10/2026 | 10 | 82 | 449878.8778 | 5 | 38028.0278 | 8 | 87211.3333 | 575118.2389
Sprint 5: Implementación de BBDD y desarrollo backend API | 28/09/2026 al 23/10/2026 | 19 | 200 | 1097265.5556 | 9.5 | 72253.2528 | 15.2 | 165701.5333 | 1335220.3417
Sprint 6: Integración de IA y visión computacional | 19/10/2026 al 13/11/2026 | 20 | 122 | 669331.9889 | 10 | 76056.0556 | 16 | 174422.6667 | 919810.7111
Sprint 7: Desarrollo de módulo de conversaciones y recomendación | 02/11/2026 al 27/11/2026 | 20 | 118 | 647386.6778 | 10 | 76056.0556 | 16 | 174422.6667 | 897865.4
Sprint 8: Integración integral (Frontend + Backend + IA) | 23/11/2026 al 11/12/2026 | 14 | 134 | 735167.9222 | 7 | 53239.2389 | 11.2 | 122095.8667 | 910503.0278
Sprint 9: Pruebas de calidad y validación de catálogo | 07/12/2026 al 18/12/2026 | 9 | 81 | 444392.55 | 4.5 | 34225.225 | 7.2 | 78490.2 | 557107.975
TOTAL PROYECTO | 01/09/2026 – 18/12/2026 | 120 | 925 | 5074853.1944 | 60 | 456336.3333 | 96 | 1046536 | 6577725.5278
Resumen del Proyecto
Historias de Usuario totales | 99
Horas Equipo de Desarrollo (burndown real) | 925
Horas Product Owner (estimadas, ceremonias) | 60
Horas Scrum Master (estimadas, ceremonias) | 96
Costo Equipo de Desarrollo | 5074853.1944
Costo Product Owner | 456336.3333
Costo Scrum Master | 1046536
COSTO TOTAL DEL PROYECTO | 6577725.5278

## EDT - Historias de Usuario
EDT — Historias de Usuario y Costo del Equipo de Desarrollo (según burndown real por Sprint)
Fuente: plantilla_burndown_GMG_Repuestos_1.xlsx (horas estimadas por historia, columna 'horas estimadas' de cada hoja Sprint)
Sprint | Código | Historia de Usuario | Horas Estimadas (Equipo de Desarrollo) | Costo Equipo de Desarrollo (CLP)
Sprint 1: Levantamiento de requerimientos y catálogo piloto (01/09/2026 al 14/09/2026)
Sprint 1 | E2-H4 | Ver compatibilidad por modelo y año | 23 | 126185.5389
Sprint 1 | E2-H2 | Filtrar el catálogo por modelo Suzuki | 14 | 76808.5889
Sprint 1 | E9-H1 | Páginas informativas y legales en el pie | 23 | 126185.5389
Sprint 1 | E10-H14 | Fechas, horarios e idioma de Chile | 8 | 43890.6222
|  | Subtotal Sprint 1 | 68 | 373070.2889
Sprint 2: Diseño de arquitectura del sistema e integraciones (07/09/2026 al 18/09/2026)
Sprint 2 | E10-H11 | Hosting, ambientes separados y control de versiones | 19 | 104240.2278
Sprint 2 | E8-H8 | Renderizado del catálogo en el servidor | 14 | 76808.5889
Sprint 2 | E10-H4 | Proteger configuración, credenciales y BD | 9 | 49376.95
Sprint 2 | E10-H1 | Conexión cifrada (HTTPS) | 7 | 38404.2944
Sprint 2 | E10-H13 | Código ordenado y documentado | 14 | 76808.5889
|  | Subtotal Sprint 2 | 63 | 345638.65
Sprint 3: Modelado y diseño de la base de datos relacional (14/09/2026 al 25/09/2026)
Sprint 3 | E10-H12 | Agregar modelos y categorías sin cambiar código | 12 | 65835.9333
Sprint 3 | E3-H7 | Registrar el pedido con número único | 15 | 82294.9167
Sprint 3 | E4-H4 | Registrar cada intento de pago | 15 | 82294.9167
Sprint 3 | E10-H7 | Auditoría de cambios en el panel | 15 | 82294.9167
|  | Subtotal Sprint 3 | 57 | 312720.6833
Sprint 4: Diseño del flujo de conversaciones y UX/UI del bot (21/09/2026 al 02/10/2026)
Sprint 4 | E9-H4 | Identidad visual consistente | 10 | 54863.2778
Sprint 4 | E5-H1 | Chat flotante en todas las páginas | 13 | 71322.2611
Sprint 4 | E5-H4 | Preguntar modelo y año del vehículo | 10 | 54863.2778
Sprint 4 | E5-H9 | Responder horarios, despacho, pagos y garantía | 10 | 54863.2778
Sprint 4 | E9-H2 | Sitio adaptable a celular, tablet y PC | 16 | 87781.2444
Sprint 4 | E9-H3 | Chat adaptado a pantallas móviles | 8 | 43890.6222
Sprint 4 | E9-H6 | Compra en pocos pasos con errores claros | 8 | 43890.6222
Sprint 4 | E9-H7 | Mensajes de carga, éxito y error | 7 | 38404.2944
|  | Subtotal Sprint 4 | 82 | 449878.8778
Sprint 5: Implementación de BBDD y desarrollo backend API (28/09/2026 al 23/10/2026)
Sprint 5 | E1-H1 | Iniciar sesión en el panel de administración | 13 | 71322.2611
Sprint 5 | E1-H2 | Cerrar sesión desde cualquier vista del panel | 3 | 16458.9833
Sprint 5 | E1-H3 | Exigir sesión activa en todas las páginas del panel | 4 | 21945.3111
Sprint 5 | E1-H5 | Restablecer contraseña por correo | 9 | 49376.95
Sprint 5 | E6-H1 | Crear, editar, desactivar y eliminar productos | 13 | 71322.2611
Sprint 5 | E6-H2 | Subir imágenes de productos | 6 | 32917.9667
Sprint 5 | E6-H3 | Editar stock y precio desde el listado | 5 | 27431.6389
Sprint 5 | E2-H1 | Listado de repuestos con imagen, precio y stock | 11 | 60349.6056
Sprint 5 | E2-H6 | Indicador de disponibilidad de stock | 4 | 21945.3111
Sprint 5 | E2-H3 | Buscar repuestos por nombre, código u OEM | 11 | 60349.6056
Sprint 5 | E2-H5 | Ficha de producto con detalle completo | 9 | 49376.95
Sprint 5 | E1-H4 | Comprar como invitado sin crear cuenta | 4 | 21945.3111
Sprint 5 | E3-H1 | Agregar productos al carrito | 6 | 32917.9667
Sprint 5 | E3-H2 | Ver y modificar el carrito | 6 | 32917.9667
Sprint 5 | E3-H3 | Ingresar datos del comprador en el checkout | 9 | 49376.95
Sprint 5 | E3-H4 | Elegir retiro en tienda o despacho | 9 | 49376.95
Sprint 5 | E3-H5 | Resumen del pedido antes de pagar | 5 | 27431.6389
Sprint 5 | E3-H6 | Recalcular precios y validar stock en el servidor | 8 | 43890.6222
Sprint 5 | E4-H1 | Pagar en línea con Mercado Pago | 15 | 82294.9167
Sprint 5 | E4-H2 | Recibir y verificar notificaciones de pago | 13 | 71322.2611
Sprint 5 | E4-H3 | Actualizar pedido y stock según el pago | 8 | 43890.6222
Sprint 5 | E6-H4 | Gestionar pedidos y sus estados | 11 | 60349.6056
Sprint 5 | E10-H5 | Validar y almacenar archivos subidos | 5 | 27431.6389
Sprint 5 | E10-H2 | Protección contra inyección SQL, XSS y CSRF | 13 | 71322.2611
|  | Subtotal Sprint 5 | 200 | 1097265.5556
Sprint 6: Integración de IA y visión computacional (19/10/2026 al 13/11/2026)
Sprint 6 | E5-H2 | Conversar con el chatbot en español coloquial | 17 | 93267.5722
Sprint 6 | E5-H3 | Búsqueda de repuestos en el catálogo real | 23 | 126185.5389
Sprint 6 | E5-H15 | Limitar temas y resistir manipulación del chatbot | 14 | 76808.5889
Sprint 6 | E5-H17 | Limitar consumo de la API de IA y proteger la clave | 9 | 49376.95
Sprint 6 | E5-H16 | Respaldo ante fallas del proveedor de IA | 14 | 76808.5889
Sprint 6 | E5-H13 | Enviar foto de la pieza (visión computacional) | 34 | 186535.1444
Sprint 6 | E10-H3 | Límite de solicitudes y desafío anti-bot | 11 | 60349.6056
|  | Subtotal Sprint 6 | 122 | 669331.9889
Sprint 7: Desarrollo de módulo de conversaciones y recomendación (02/11/2026 al 27/11/2026)
Sprint 7 | E5-H8 | Recordar la conversación al navegar el sitio | 9 | 49376.95
Sprint 7 | E5-H5 | Tarjetas de producto dentro del chat | 9 | 49376.95
Sprint 7 | E5-H6 | Agregar al carrito desde el chat | 7 | 38404.2944
Sprint 7 | E5-H7 | Continuar por WhatsApp con la conversación resumida | 7 | 38404.2944
Sprint 7 | E2-H11 | Productos relacionados en la ficha | 7 | 38404.2944
Sprint 7 | E2-H10 | Alternativas cuando la búsqueda no da resultados | 7 | 38404.2944
Sprint 7 | E2-H7 | Sugerencias en la barra de búsqueda | 7 | 38404.2944
Sprint 7 | E5-H12 | Consultar el estado del pedido en el chat | 9 | 49376.95
Sprint 7 | E2-H9 | Aviso de reposición en productos sin stock | 6 | 32917.9667
Sprint 7 | E5-H11 | Ofrecer aviso de reposición desde el chat | 5 | 27431.6389
Sprint 7 | E6-H10 | Ver solicitudes de aviso de reposición | 4 | 21945.3111
Sprint 7 | E7-H3 | Correo cuando vuelve el stock | 4 | 21945.3111
Sprint 7 | E5-H10 | Valorar las respuestas del chatbot | 4 | 21945.3111
Sprint 7 | E5-H18 | Informar el almacenamiento de las conversaciones | 4 | 21945.3111
Sprint 7 | E6-H5 | Revisar conversaciones del chatbot | 9 | 49376.95
Sprint 7 | E6-H9 | Configurar mensajes y datos del chatbot | 7 | 38404.2944
Sprint 7 | E5-H14 | Asistente disponible en Telegram | 13 | 71322.2611
|  | Subtotal Sprint 7 | 118 | 647386.6778
Sprint 8: Integración integral (Frontend + Backend + IA) (23/11/2026 al 11/12/2026)
Sprint 8 | E3-H8 | Confirmación de compra con número de pedido | 7 | 38404.2944
Sprint 8 | E4-H5 | Reintentar pago rechazado o cancelado | 9 | 49376.95
Sprint 8 | E7-H1 | Aviso interno de pago aprobado | 5 | 27431.6389
Sprint 8 | E7-H2 | Correo de pedido despachado o listo para retiro | 4 | 21945.3111
Sprint 8 | E3-H9 | Conservar el carrito entre visitas | 5 | 27431.6389
Sprint 8 | E3-H10 | Aplicar código de descuento | 9 | 49376.95
Sprint 8 | E6-H7 | Gestionar códigos de descuento | 7 | 38404.2944
Sprint 8 | E3-H11 | Finalizar la compra por WhatsApp | 4 | 21945.3111
Sprint 8 | E7-H4 | Acceso visible a WhatsApp con mensaje preparado | 3 | 16458.9833
Sprint 8 | E2-H8 | Filtrar y ordenar por categoría, precio y stock | 9 | 49376.95
Sprint 8 | E1-H6 | Gestionar cuentas de administración | 9 | 49376.95
Sprint 8 | E1-H7 | Roles Administrador y Vendedor | 11 | 60349.6056
Sprint 8 | E6-H6 | Dashboard con indicadores clave | 9 | 49376.95
Sprint 8 | E6-H11 | Editar banners y páginas informativas | 7 | 38404.2944
Sprint 8 | E6-H12 | Reportes de ventas y búsquedas exportables | 11 | 60349.6056
Sprint 8 | E8-H1 | Title y meta description únicos | 4 | 21945.3111
Sprint 8 | E8-H3 | Direcciones (URL) legibles | 7 | 38404.2944
Sprint 8 | E8-H4 | Datos estructurados Schema.org | 4 | 21945.3111
Sprint 8 | E8-H7 | Migas de pan en fichas y categorías | 3 | 16458.9833
Sprint 8 | E8-H6 | Medición con Google Analytics 4 | 7 | 38404.2944
|  | Subtotal Sprint 8 | 134 | 735167.9222
Sprint 9: Pruebas de calidad y validación de catálogo (07/12/2026 al 18/12/2026)
Sprint 9 | E6-H8 | Importar productos, precios y stock desde CSV o Excel | 17 | 93267.5722
Sprint 9 | E8-H9 | Texto alternativo en imágenes de producto | 3 | 16458.9833
Sprint 9 | E8-H2 | Sitemap.xml y robots.txt | 6 | 32917.9667
Sprint 9 | E8-H5 | Etiquetas Open Graph | 3 | 16458.9833
Sprint 9 | E10-H8 | Carga rápida de páginas | 14 | 76808.5889
Sprint 9 | E9-H5 | Accesibilidad con teclado y lectores de pantalla | 9 | 49376.95
Sprint 9 | E10-H6 | Datos personales con consentimiento | 8 | 43890.6222
Sprint 9 | E7-H5 | Correos que llegan a la bandeja de entrada | 6 | 32917.9667
Sprint 9 | E10-H9 | Respaldos automáticos y restauración probada | 8 | 43890.6222
Sprint 9 | E10-H10 | Disponibilidad y detección de fallos | 7 | 38404.2944
|  | Subtotal Sprint 9 | 81 | 444392.55
|  | TOTAL PROYECTO (99 historias de usuario) | 925 | 5074853.1944