## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
GMG Repuestos: tienda en línea de repuestos Suzuki con asistente virtual de compras
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
E2-H4 | Como un cliente, necesito ver a qué modelos y años es compatible cada repuesto, con la finalidad de comprar la pieza correcta para mi vehículo | Ver compatibilidad por modelo y año | Hecho (Sprint 1) | 13 | Sprint 1 | Alta | SRS: RF-011. Horas planificadas: 23 h. Cumple todo. Si el cliente da su año, solo se muestran repuestos que sirven para ese modelo y año.
E2-H2 | Como un cliente, necesito filtrar el catálogo por modelo de vehículo Suzuki (Alto, S-Presso y Swift), con la finalidad de ver solo los repuestos compatibles con mi auto | Filtrar el catálogo por modelo Suzuki | Hecho (Sprint 1) | 8 | Sprint 1 | Alta | SRS: RF-009. Horas planificadas: 14 h. Cumple todo. Si un modelo no tiene repuestos, avisa y ofrece al asistente.
E9-H1 | Como un cliente, necesito acceder desde el pie de página a Quiénes somos, Contacto, Despacho, Cambios y devoluciones, Términos y condiciones y Política de privacidad, con la finalidad de conocer las condiciones de compra y mis derechos como consumidor | Páginas informativas y legales en el pie | En Proceso | 13 | Sprint 1 | Alta | SRS: RF-073, RNF-009. Horas planificadas: 23 h. Código listo. Faltan los datos reales de GMG (dirección, teléfono, horario, WhatsApp) y la revisión de los textos legales.
E10-H14 | Como un cliente, necesito ver fechas, horarios e idioma acordes a Chile, con la finalidad de entender la información sin confusiones | Fechas, horarios e idioma de Chile | Hecho (Sprint 1) | 3 | Sprint 1 | Baja | SRS: RNF-053. Horas planificadas: 8 h. Cumple todo.
E10-H11 | Como un desarrollador del sistema, necesito operar en el hosting contratado, con ambientes separados y control de versiones, con la finalidad de desplegar cambios de forma ordenada y poder volver atrás si algo falla | Hosting, ambientes separados y control de versiones | En Proceso | 13 | Sprint 2 | Alta | SRS: RNF-042, RNF-047, RNF-048. Horas planificadas: 19 h. Código listo. Falta guardar la evidencia: repositorio Git con sus ramas, sitio de pruebas y prueba de vuelta atrás.
E8-H8 | Como un representante de GMG Repuestos, necesito que el catálogo y las fichas se rendericen en el servidor, con la finalidad de que los buscadores puedan indexar el contenido sin ejecutar JavaScript | Renderizado del catálogo en el servidor | Hecho (Sprint 2) | 8 | Sprint 2 | Alta | SRS: RNF-019. Horas planificadas: 14 h. Cumple todo.
E10-H4 | Como un representante de GMG Repuestos, necesito que los archivos de configuración, las credenciales de Mercado Pago y de IA y la base de datos estén protegidos, con la finalidad de evitar filtraciones de claves y accesos indebidos | Proteger configuración, credenciales y BD | En Proceso | 5 | Sprint 2 | Alta | SRS: RNF-007, RNF-034, RNF-039. Horas planificadas: 9 h. Código listo. Falta crear el archivo .env, cambiar las claves expuestas y ejecutar el script 08.
E10-H1 | Como un cliente, necesito que el sitio use una conexión cifrada (HTTPS), con la finalidad de proteger mis datos personales y de compra | Conexión cifrada (HTTPS) | En Proceso | 3 | Sprint 2 | Alta | SRS: RNF-029, RNF-038. Horas planificadas: 7 h. Código listo. Falta comprobar en el sitio real el candado y la redirección a https.
E10-H13 | Como un desarrollador del sistema, necesito que el código esté ordenado y documentado, con la finalidad de mantener y ampliar el sistema con facilidad | Código ordenado y documentado | Hecho (Sprint 2) | 8 | Sprint 2 | Media | SRS: RNF-051, RNF-052. Horas planificadas: 14 h. Cumple todo. Se agregaron el diccionario de datos y el manual del panel.
E10-H12 | Como un administrador, necesito agregar nuevos modelos Suzuki, categorías y productos desde el panel sin cambios de código, con la finalidad de ampliar el catálogo a medida que crece el negocio | Agregar modelos y categorías sin cambiar código | Hecho (Sprint 3) | 8 | Sprint 3 | Media | SRS: RNF-050. Horas planificadas: 12 h. Cumple todo. Pantalla Catálogo del panel.
E3-H7 | Como un representante de GMG Repuestos, necesito que cada compra se registre como un pedido con número único, con la finalidad de dar seguimiento a cada venta | Registrar el pedido con número único | Hecho (Sprint 3) | 8 | Sprint 3 | Alta | SRS: RF-025. Horas planificadas: 15 h. Cumple todo. Ejecutar el script 06 antes de publicar.
E4-H4 | Como un administrador, necesito que se registre cada intento de pago con sus datos de transacción, con la finalidad de conciliar los cobros y dar soporte a los clientes | Registrar cada intento de pago | Hecho (Sprint 3) | 8 | Sprint 3 | Alta | SRS: RF-034. Horas planificadas: 15 h. Cumple todo. Ejecutar el script 06 y hacer un pago de prueba.
E10-H7 | Como un administrador principal, necesito que el sistema registre quién hizo cambios de precio, stock, estado de pedido y códigos de descuento, con la finalidad de tener trazabilidad y detectar errores o usos indebidos | Auditoría de cambios en el panel | Hecho (Sprint 3) | 8 | Sprint 3 | Media | SRS: RNF-040. Horas planificadas: 15 h. Cumple todo. Ejecutar el script 06 antes de publicar.
E9-H4 | Como un cliente, necesito ver una identidad visual consistente en todo el sitio, con la finalidad de reconocer la marca y orientarme con facilidad | Identidad visual consistente | Hecho (Sprint 4) | 5 | Sprint 4 | Media | SRS: RNF-025. Horas planificadas: 10 h. Cumple todo.
E5-H1 | Como un cliente, necesito abrir un chat flotante en cualquier página del sitio, con la finalidad de pedir ayuda al instante sin salir de lo que estoy viendo | Chat flotante en todas las páginas | Hecho (Sprint 4) | 8 | Sprint 4 | Alta | SRS: RF-036. Horas planificadas: 13 h. Cumple todo.
E5-H4 | Como un cliente, necesito que el chatbot me pregunte el modelo y año de mi vehículo cuando haga falta, con la finalidad de recibir recomendaciones compatibles con mi auto | Preguntar modelo y año del vehículo | En Proceso | 5 | Sprint 4 | Alta | SRS: RF-039. Horas planificadas: 10 h. Código listo. Falta probarlo con la clave real de la IA.
E5-H9 | Como un cliente, necesito preguntarle al chatbot por horarios, dirección, despacho, medios de pago, garantía y devoluciones, con la finalidad de resolver mis dudas de compra sin buscar en otras páginas | Responder horarios, despacho, pagos y garantía | En Proceso | 5 | Sprint 4 | Media | SRS: RF-044. Horas planificadas: 10 h. Código listo. Faltan los datos reales de GMG en el panel y probarlo con la IA real.
E9-H2 | Como un cliente, necesito usar el sitio cómodamente desde mi celular, tablet o computador, con el navegador que prefiera, con la finalidad de comprar desde cualquier dispositivo sin problemas | Sitio adaptable a celular, tablet y PC | En Proceso | 8 | Sprint 4 | Alta | SRS: RNF-022, RNF-024. Horas planificadas: 16 h. Probado en Chromium a 360, 768 y 1920 px. Falta probar en Safari, Firefox, Edge y Samsung Internet.
E9-H3 | Como un cliente, necesito que el chat se adapte a la pantalla de mi celular, con la finalidad de conversar con el asistente sin que se tapen el teclado ni los botones de compra | Chat adaptado a pantallas móviles | Hecho (Sprint 4) | 3 | Sprint 4 | Alta | SRS: RNF-023. Horas planificadas: 8 h. Cumple todo. Falta una prueba con teclado de celular real.
E9-H6 | Como un cliente, necesito completar mi compra en pocos pasos y con mensajes de error claros, con la finalidad de no abandonar el proceso por complicaciones | Compra en pocos pasos con errores claros | Hecho (Sprint 4) | 3 | Sprint 4 | Media | SRS: RNF-027. Horas planificadas: 8 h. Cumple todo.
E9-H7 | Como un cliente, necesito ver mensajes de carga, éxito o error en cada acción, con la finalidad de saber si mi acción funcionó o debo repetirla | Mensajes de carga, éxito y error | Hecho (Sprint 4) | 3 | Sprint 4 | Baja | SRS: RNF-028. Horas planificadas: 7 h. Cumple todo.
E1-H1 | Como un administrador, necesito iniciar sesión en el panel con mi correo o usuario y contraseña, con la finalidad de gestionar el catálogo, los pedidos y el chatbot de forma segura | Iniciar sesión en el panel de administración | Planificada | 8 | Sprint 5 | Alta | SRS: RF-001, RNF-001, RNF-002, RNF-003. Horas planificadas: 13 h. Hay una versión básica en el código, aún sin revisar a fondo. Falta el bloqueo tras 5 intentos fallidos y el cierre de sesión a los 30 minutos.
E1-H2 | Como un administrador, necesito cerrar sesión desde cualquier vista del panel, con la finalidad de evitar que otra persona use mi sesión en un equipo compartido | Cerrar sesión desde cualquier vista del panel | Planificada | 3 | Sprint 5 | Alta | SRS: RF-002. Horas planificadas: 3 h. Ya hay código adelantado en el sitio, aún sin revisar contra la historia.
E1-H3 | Como un representante de GMG Repuestos, necesito que todas las páginas del panel exijan una sesión activa, con la finalidad de impedir que personas no autorizadas vean o modifiquen la información de la tienda | Exigir sesión activa en todas las páginas del panel | Planificada | 3 | Sprint 5 | Alta | SRS: RF-003. Horas planificadas: 4 h. Ya hay código adelantado en el sitio, aún sin revisar contra la historia.
E1-H5 | Como un administrador, necesito restablecer mi contraseña mediante un enlace enviado a mi correo, con la finalidad de recuperar el acceso al panel si la olvido | Restablecer contraseña por correo | Planificada | 5 | Sprint 5 | Media | SRS: RF-005. Horas planificadas: 9 h.
E6-H1 | Como un administrador, necesito crear, editar, desactivar y eliminar productos desde el panel, con la finalidad de mantener el catálogo actualizado sin depender de phpMyAdmin | Crear, editar, desactivar y eliminar productos | Planificada | 8 | Sprint 5 | Alta | SRS: RF-050. Horas planificadas: 13 h. Ya hay código adelantado en el sitio, aún sin revisar contra la historia.
E6-H2 | Como un administrador, necesito subir imágenes de cada producto, con la finalidad de que los clientes vean cómo es el repuesto | Subir imágenes de productos | Planificada | 3 | Sprint 5 | Alta | SRS: RF-051. Horas planificadas: 6 h.
E6-H3 | Como un administrador, necesito modificar el stock y el precio directamente desde el listado de productos, con la finalidad de actualizar datos rápidamente sin abrir cada ficha | Editar stock y precio desde el listado | Planificada | 3 | Sprint 5 | Alta | SRS: RF-052. Horas planificadas: 5 h.
E2-H1 | Como un cliente, necesito ver el listado de repuestos con imagen, nombre, código, precio y stock, con la finalidad de elegir rápidamente qué repuesto comprar | Listado de repuestos con imagen, precio y stock | Planificada | 8 | Sprint 5 | Alta | SRS: RF-008, RNF-004. Horas planificadas: 11 h.
E2-H6 | Como un cliente, necesito ver si un producto está disponible, con pocas unidades o sin stock, con la finalidad de saber si podré comprarlo antes de agregarlo al carrito | Indicador de disponibilidad de stock | Planificada | 3 | Sprint 5 | Alta | SRS: RF-013. Horas planificadas: 4 h.
E2-H3 | Como un cliente, necesito buscar repuestos por nombre, código, código OEM o modelo compatible, con la finalidad de encontrar rápidamente la pieza que necesito | Buscar repuestos por nombre, código u OEM | Planificada | 8 | Sprint 5 | Alta | SRS: RF-010, RNF-005. Horas planificadas: 11 h.
E2-H5 | Como un cliente, necesito abrir la ficha de un producto con su detalle completo, con la finalidad de decidir la compra con toda la información a la vista | Ficha de producto con detalle completo | Planificada | 5 | Sprint 5 | Alta | SRS: RF-012. Horas planificadas: 9 h.
E1-H4 | Como un cliente, necesito navegar, consultar al chatbot y comprar sin crear una cuenta, con la finalidad de concretar mi compra de forma rápida y sin trámites previos | Comprar como invitado sin crear cuenta | Planificada | 3 | Sprint 5 | Alta | SRS: RF-004. Horas planificadas: 4 h.
E3-H1 | Como un cliente, necesito agregar productos al carrito desde el listado, la ficha o el chatbot, con la finalidad de reunir lo que quiero comprar en un solo lugar | Agregar productos al carrito | Planificada | 3 | Sprint 5 | Alta | SRS: RF-019. Horas planificadas: 6 h. Ya hay código adelantado en el sitio, aún sin revisar contra la historia.
E3-H2 | Como un cliente, necesito ver mi carrito, cambiar cantidades y eliminar productos, con la finalidad de ajustar mi pedido antes de pagar | Ver y modificar el carrito | Planificada | 3 | Sprint 5 | Alta | SRS: RF-020. Horas planificadas: 6 h. Ya hay código adelantado en el sitio, aún sin revisar contra la historia.
E3-H3 | Como un cliente, necesito ingresar mis datos de compra en el checkout (nombre, RUT, correo, teléfono y dirección o comuna), con la finalidad de recibir mi pedido y poder ser contactado | Ingresar datos del comprador en el checkout | Planificada | 5 | Sprint 5 | Alta | SRS: RF-021. Horas planificadas: 9 h.
E3-H4 | Como un cliente, necesito elegir entre retiro en tienda o despacho a domicilio, con la finalidad de recibir mi compra de la forma que más me conviene | Elegir retiro en tienda o despacho | Planificada | 5 | Sprint 5 | Alta | SRS: RF-022. Horas planificadas: 9 h.
E3-H5 | Como un cliente, necesito ver un resumen completo de mi pedido antes de pagar, con la finalidad de confirmar que todo está correcto antes de ir a la pasarela de pago | Resumen del pedido antes de pagar | Planificada | 3 | Sprint 5 | Alta | SRS: RF-023. Horas planificadas: 5 h.
E3-H6 | Como un representante de GMG Repuestos, necesito que el sistema recalcule precios y verifique el stock en el servidor al confirmar la compra, con la finalidad de evitar cobros incorrectos y ventas de productos sin stock | Recalcular precios y validar stock en el servidor | Planificada | 3 | Sprint 5 | Alta | SRS: RF-024. Horas planificadas: 8 h. El precio ya se recalcula en el servidor. Falta revisar el stock al confirmar la compra.
E4-H1 | Como un cliente, necesito pagar mi pedido en línea con Mercado Pago, con la finalidad de completar mi compra de forma segura sin salir a otro canal | Pagar en línea con Mercado Pago | Planificada | 8 | Sprint 5 | Alta | SRS: RF-030, RNF-006, RNF-008. Horas planificadas: 15 h. Ya hay código adelantado en el sitio, aún sin revisar contra la historia.
E4-H2 | Como un representante de GMG Repuestos, necesito que el sistema reciba y verifique las notificaciones de pago de Mercado Pago, con la finalidad de que el estado del pedido refleje siempre el pago real | Recibir y verificar notificaciones de pago | Planificada | 8 | Sprint 5 | Alta | SRS: RF-032. Horas planificadas: 13 h. Aún no hay recepción automática de avisos de Mercado Pago.
E4-H3 | Como un representante de GMG Repuestos, necesito que el estado del pedido y el stock se actualicen según el resultado del pago, con la finalidad de tener ventas y existencias correctas | Actualizar pedido y stock según el pago | Planificada | 3 | Sprint 5 | Alta | SRS: RF-033, RNF-008. Horas planificadas: 8 h.
E6-H4 | Como un administrador, necesito listar los pedidos, ver su detalle y cambiar su estado, con la finalidad de gestionar la preparación y entrega de cada venta | Gestionar pedidos y sus estados | Planificada | 8 | Sprint 5 | Alta | SRS: RF-053. Horas planificadas: 11 h. Ya hay código adelantado en el sitio, aún sin revisar contra la historia.
E10-H5 | Como un representante de GMG Repuestos, necesito que los archivos subidos al sistema se validen y almacenen de forma segura, con la finalidad de evitar que se cargue código malicioso | Validar y almacenar archivos subidos | Planificada | 3 | Sprint 5 | Alta | SRS: RNF-036. Horas planificadas: 5 h.
E10-H2 | Como un representante de GMG Repuestos, necesito que el sistema esté protegido contra inyección SQL, XSS y CSRF y valide todas las entradas en el servidor, con la finalidad de evitar manipulación de datos, fraudes y pérdida de información | Protección contra inyección SQL, XSS y CSRF | Planificada | 8 | Sprint 5 | Alta | SRS: RNF-030, RNF-031, RNF-032, RNF-033. Horas planificadas: 13 h.
E5-H2 | Como un cliente, necesito escribirle al chatbot en español coloquial, tal como hablo, con la finalidad de obtener ayuda sin tener que usar términos técnicos | Conversar con el chatbot en español coloquial | Planificada | 13 | Sprint 6 | Alta | SRS: RF-037, RNF-016. Horas planificadas: 17 h.
E5-H3 | Como un cliente, necesito que el chatbot busque repuestos en el catálogo real, con la finalidad de recibir precios, stock y compatibilidad confiables | Búsqueda de repuestos en el catálogo real | Planificada | 13 | Sprint 6 | Alta | SRS: RF-038, RNF-010, RNF-030. Horas planificadas: 23 h.
E5-H15 | Como un representante de GMG Repuestos, necesito que el chatbot responda solo sobre la tienda y los repuestos Suzuki y resista intentos de manipulación, con la finalidad de proteger la imagen de la marca y la confiabilidad del servicio | Limitar temas y resistir manipulación del chatbot | Planificada | 8 | Sprint 6 | Alta | SRS: RNF-011. Horas planificadas: 14 h.
E5-H17 | Como un representante de GMG Repuestos, necesito limitar el consumo de la API de IA y proteger su clave, con la finalidad de controlar los costos mensuales y evitar abusos | Limitar consumo de la API de IA y proteger la clave | Planificada | 5 | Sprint 6 | Alta | SRS: RNF-013, RNF-015. Horas planificadas: 9 h. Ya hay código adelantado en el sitio, aún sin revisar contra la historia.
E5-H16 | Como un cliente, necesito que el chat siga ayudándome aunque falle el proveedor de IA y responda con rapidez, con la finalidad de no quedar sin atención ni esperar demasiado | Respaldo ante fallas del proveedor de IA | Planificada | 8 | Sprint 6 | Alta | SRS: RNF-012, RNF-014. Horas planificadas: 14 h.
E5-H13 | Como un cliente, necesito enviar una foto de la pieza que busco, con la finalidad de identificar el repuesto aunque no conozca su nombre | Enviar foto de la pieza (visión computacional) | Planificada | 13 | Sprint 6 | Baja | SRS: RF-048. Horas planificadas: 34 h. Ya hay código adelantado en el sitio, aún sin revisar contra la historia.
E10-H3 | Como un representante de GMG Repuestos, necesito limitar las solicitudes a los endpoints públicos y activar un desafío anti-bot cuando haya tráfico automatizado, con la finalidad de prevenir abusos, fuerza bruta de códigos y consumo excesivo de la API de IA | Límite de solicitudes y desafío anti-bot | Planificada | 8 | Sprint 6 | Alta | SRS: RNF-035, RNF-041. Horas planificadas: 11 h.
E5-H8 | Como un cliente, necesito que el chat recuerde mi conversación mientras navego por el sitio, con la finalidad de no repetir la información que ya entregué | Recordar la conversación al navegar el sitio | Planificada | 5 | Sprint 7 | Alta | SRS: RF-043. Horas planificadas: 9 h.
E5-H5 | Como un cliente, necesito ver los productos encontrados como tarjetas dentro del chat, con la finalidad de evaluar las opciones sin salir de la conversación | Tarjetas de producto dentro del chat | Planificada | 5 | Sprint 7 | Alta | SRS: RF-040. Horas planificadas: 9 h.
E5-H6 | Como un cliente, necesito agregar al carrito un producto recomendado sin salir del chat, con la finalidad de comprar de forma ágil mientras converso | Agregar al carrito desde el chat | Planificada | 3 | Sprint 7 | Alta | SRS: RF-041. Horas planificadas: 7 h.
E5-H7 | Como un cliente, necesito continuar por WhatsApp con mi conversación resumida cuando el chatbot no pueda ayudarme, con la finalidad de no tener que repetir mi consulta a una persona | Continuar por WhatsApp con la conversación resumida | Planificada | 3 | Sprint 7 | Alta | SRS: RF-042. Horas planificadas: 7 h.
E2-H11 | Como un cliente, necesito ver productos relacionados en la ficha de un repuesto, con la finalidad de descubrir otras piezas que necesito para el mismo trabajo | Productos relacionados en la ficha | Planificada | 3 | Sprint 7 | Baja | SRS: RF-018. Horas planificadas: 7 h. Ya hay código adelantado en el sitio, aún sin revisar contra la historia.
E2-H10 | Como un cliente, necesito recibir alternativas cuando mi búsqueda no arroja resultados, con la finalidad de no quedarme sin ayuda para encontrar mi repuesto | Alternativas cuando la búsqueda no da resultados | Planificada | 3 | Sprint 7 | Media | SRS: RF-017. Horas planificadas: 7 h.
E2-H7 | Como un cliente, necesito recibir sugerencias mientras escribo en la barra de búsqueda, con la finalidad de llegar más rápido a la ficha del producto | Sugerencias en la barra de búsqueda | Planificada | 3 | Sprint 7 | Media | SRS: RF-014. Horas planificadas: 7 h. Ya hay código adelantado en el sitio, aún sin revisar contra la historia.
E5-H12 | Como un cliente, necesito consultar al chatbot el estado de mi pedido con mi número de pedido y correo, con la finalidad de saber en qué etapa va mi compra | Consultar el estado del pedido en el chat | Planificada | 5 | Sprint 7 | Baja | SRS: RF-047. Horas planificadas: 9 h.
E2-H9 | Como un cliente, necesito dejar mi correo o teléfono en un producto sin stock, con la finalidad de recibir un aviso cuando vuelva a estar disponible | Aviso de reposición en productos sin stock | Planificada | 3 | Sprint 7 | Media | SRS: RF-016. Horas planificadas: 6 h. Ya hay código adelantado en el sitio, aún sin revisar contra la historia.
E5-H11 | Como un cliente, necesito que el chatbot me ofrezca un aviso cuando un producto sin stock vuelva a estar disponible, con la finalidad de no perder la oportunidad de comprarlo | Ofrecer aviso de reposición desde el chat | Planificada | 3 | Sprint 7 | Baja | SRS: RF-046. Horas planificadas: 5 h. Ya hay código adelantado en el sitio, aún sin revisar contra la historia.
E6-H10 | Como un administrador, necesito ver las solicitudes de aviso de reposición por producto y marcarlas como notificadas, con la finalidad de saber a quién avisar y evitar notificar dos veces | Ver solicitudes de aviso de reposición | Planificada | 3 | Sprint 7 | Baja | SRS: RF-059. Horas planificadas: 4 h.
E7-H3 | Como un cliente, necesito recibir un correo cuando vuelva el stock del producto que pedí que me avisaran, con la finalidad de comprarlo apenas esté disponible | Correo cuando vuelve el stock | Planificada | 3 | Sprint 7 | Baja | SRS: RF-064. Horas planificadas: 4 h.
E5-H10 | Como un cliente, necesito valorar de forma positiva o negativa cada respuesta del chatbot, con la finalidad de ayudar a mejorar el asistente | Valorar las respuestas del chatbot | Planificada | 3 | Sprint 7 | Media | SRS: RF-045. Horas planificadas: 4 h. Ya hay código adelantado en el sitio, aún sin revisar contra la historia.
E5-H18 | Como un cliente, necesito saber que mis conversaciones con el chat se almacenan y por cuánto tiempo, con la finalidad de decidir con tranquilidad qué información comparto | Informar el almacenamiento de las conversaciones | Planificada | 3 | Sprint 7 | Media | SRS: RNF-017. Horas planificadas: 4 h.
E6-H5 | Como un administrador, necesito revisar las conversaciones del chatbot, con la finalidad de detectar consultas mal resueltas y oportunidades de mejora | Revisar conversaciones del chatbot | Planificada | 5 | Sprint 7 | Alta | SRS: RF-054. Horas planificadas: 9 h. Ya hay código adelantado en el sitio, aún sin revisar contra la historia.
E6-H9 | Como un administrador, necesito editar el mensaje de bienvenida, las preguntas frecuentes, el número de WhatsApp y los horarios del chatbot, con la finalidad de mantener el asistente al día sin modificar código | Configurar mensajes y datos del chatbot | Planificada | 3 | Sprint 7 | Media | SRS: RF-058. Horas planificadas: 7 h.
E5-H14 | Como un cliente, necesito conversar con el asistente también por Telegram, con la finalidad de recibir la misma ayuda desde la aplicación que ya uso | Asistente disponible en Telegram | Planificada | 8 | Sprint 7 | Baja | SRS: RF-049. Horas planificadas: 13 h.
E3-H8 | Como un cliente, necesito recibir una confirmación de mi compra con el número de pedido, con la finalidad de tener certeza de que mi pedido quedó registrado | Confirmación de compra con número de pedido | Planificada | 3 | Sprint 8 | Alta | SRS: RF-026. Horas planificadas: 7 h.
E4-H5 | Como un cliente, necesito recibir un mensaje claro y poder reintentar si mi pago es rechazado o cancelado, con la finalidad de completar mi compra sin tener que empezar de nuevo | Reintentar pago rechazado o cancelado | Planificada | 5 | Sprint 8 | Media | SRS: RF-035. Horas planificadas: 9 h.
E7-H1 | Como un administrador, necesito recibir un aviso por correo (y opcionalmente por WhatsApp) cuando se apruebe un pago, con la finalidad de preparar el pedido de inmediato | Aviso interno de pago aprobado | Planificada | 3 | Sprint 8 | Alta | SRS: RF-062. Horas planificadas: 5 h. Ya hay código adelantado en el sitio, aún sin revisar contra la historia.
E7-H2 | Como un cliente, necesito recibir un correo cuando mi pedido sea despachado o esté listo para retiro, con la finalidad de saber cuándo recibiré o podré retirar mi compra | Correo de pedido despachado o listo para retiro | Planificada | 3 | Sprint 8 | Media | SRS: RF-063. Horas planificadas: 4 h.
E3-H9 | Como un cliente, necesito que mi carrito se conserve al recargar o navegar por el sitio, con la finalidad de no perder mi selección si me distraigo o cierro la página | Conservar el carrito entre visitas | Planificada | 3 | Sprint 8 | Media | SRS: RF-027. Horas planificadas: 5 h.
E3-H10 | Como un cliente, necesito ingresar un código de descuento en mi compra, con la finalidad de pagar menos cuando tengo una promoción | Aplicar código de descuento | Planificada | 5 | Sprint 8 | Media | SRS: RF-028. Horas planificadas: 9 h. Ya hay código adelantado en el sitio, aún sin revisar contra la historia.
E6-H7 | Como un administrador, necesito crear, editar y desactivar códigos de descuento, con la finalidad de lanzar promociones controladas | Gestionar códigos de descuento | Planificada | 3 | Sprint 8 | Media | SRS: RF-056. Horas planificadas: 7 h. Ya hay código adelantado en el sitio, aún sin revisar contra la historia.
E3-H11 | Como un cliente, necesito finalizar mi compra por WhatsApp con un mensaje ya preparado, con la finalidad de comprar por mi canal de preferencia si no quiero pagar en línea | Finalizar la compra por WhatsApp | Planificada | 3 | Sprint 8 | Media | SRS: RF-029. Horas planificadas: 4 h. Ya hay código adelantado en el sitio, aún sin revisar contra la historia.
E7-H4 | Como un cliente, necesito tener un acceso visible a WhatsApp en el sitio con un mensaje ya preparado, con la finalidad de contactar a la tienda rápidamente desde donde estoy | Acceso visible a WhatsApp con mensaje preparado | Planificada | 3 | Sprint 8 | Media | SRS: RF-065. Horas planificadas: 3 h.
E2-H8 | Como un cliente, necesito filtrar y ordenar el catálogo por categoría, precio y disponibilidad, con la finalidad de acotar los resultados a lo que busco | Filtrar y ordenar por categoría, precio y stock | Planificada | 5 | Sprint 8 | Media | SRS: RF-015. Horas planificadas: 9 h.
E1-H6 | Como un administrador principal, necesito crear, desactivar y cambiar la contraseña de otras cuentas de administración desde el panel, con la finalidad de gestionar a quienes acceden sin recurrir a phpMyAdmin | Gestionar cuentas de administración | Planificada | 5 | Sprint 8 | Baja | SRS: RF-006. Horas planificadas: 9 h.
E1-H7 | Como un representante de GMG Repuestos, necesito contar con los roles Administrador y Vendedor con permisos diferenciados, con la finalidad de que cada persona acceda solo a lo que necesita para su trabajo | Roles Administrador y Vendedor | Planificada | 8 | Sprint 8 | Baja | SRS: RF-007. Horas planificadas: 11 h.
E6-H6 | Como un administrador, necesito ver un dashboard con indicadores clave al ingresar al panel, con la finalidad de conocer el estado del negocio de un vistazo | Dashboard con indicadores clave | Planificada | 5 | Sprint 8 | Media | SRS: RF-055. Horas planificadas: 9 h. Ya hay código adelantado en el sitio, aún sin revisar contra la historia.
E6-H11 | Como un administrador, necesito cambiar los banners de la portada y editar los textos de las páginas informativas, con la finalidad de mantener el sitio actualizado sin ayuda técnica | Editar banners y páginas informativas | Planificada | 3 | Sprint 8 | Baja | SRS: RF-060. Horas planificadas: 7 h.
E6-H12 | Como un administrador, necesito generar reportes de ventas, productos más vendidos, términos más buscados y consultas sin resultado, exportables a CSV, con la finalidad de analizar el comportamiento del negocio y mejorar la oferta | Reportes de ventas y búsquedas exportables | Planificada | 8 | Sprint 8 | Baja | SRS: RF-061. Horas planificadas: 11 h.
E8-H1 | Como un representante de GMG Repuestos, necesito que cada producto, categoría y modelo tenga title y meta description únicos, con la finalidad de aparecer mejor posicionado en los buscadores | Title y meta description únicos | Planificada | 3 | Sprint 8 | Alta | SRS: RF-066. Horas planificadas: 4 h.
E8-H3 | Como un cliente, necesito que las direcciones del sitio sean legibles (ej. /repuestos/swift/pastillas-freno-delanteras), con la finalidad de entender y compartir los enlaces fácilmente | Direcciones (URL) legibles | Planificada | 3 | Sprint 8 | Media | SRS: RF-068. Horas planificadas: 7 h.
E8-H4 | Como un representante de GMG Repuestos, necesito que las fichas incluyan datos estructurados Schema.org, con la finalidad de que los buscadores muestren precio y disponibilidad en los resultados | Datos estructurados Schema.org | Planificada | 3 | Sprint 8 | Media | SRS: RF-069. Horas planificadas: 4 h.
E8-H7 | Como un cliente, necesito ver migas de pan en las fichas y categorías, con la finalidad de saber dónde estoy y volver fácilmente a un nivel anterior | Migas de pan en fichas y categorías | Planificada | 3 | Sprint 8 | Baja | SRS: RF-072. Horas planificadas: 3 h.
E8-H6 | Como un representante de GMG Repuestos, necesito medir con Google Analytics 4 los eventos de compra y del chatbot, con la finalidad de entender qué funciona y mejorar las ventas | Medición con Google Analytics 4 | Planificada | 3 | Sprint 8 | Media | SRS: RF-071. Horas planificadas: 7 h.
E6-H8 | Como un administrador, necesito importar y actualizar productos, precios y stock desde un archivo CSV o Excel, con la finalidad de cargar muchos datos sin editar producto por producto | Importar productos, precios y stock desde CSV o Excel | Planificada | 13 | Sprint 9 | Media | SRS: RF-057. Horas planificadas: 17 h.
E8-H9 | Como un cliente, necesito que las imágenes de producto tengan un texto alternativo descriptivo, con la finalidad de entender qué muestra cada imagen aunque no pueda verla | Texto alternativo en imágenes de producto | Planificada | 3 | Sprint 9 | Media | SRS: RNF-021. Horas planificadas: 3 h.
E8-H2 | Como un representante de GMG Repuestos, necesito que el sitio genere un sitemap.xml y un robots.txt adecuados, con la finalidad de que los buscadores indexen lo importante y no las áreas privadas | Sitemap.xml y robots.txt | Planificada | 3 | Sprint 9 | Alta | SRS: RF-067. Horas planificadas: 6 h.
E8-H5 | Como un representante de GMG Repuestos, necesito que cada página tenga etiquetas Open Graph, con la finalidad de que al compartir un enlace se vea una vista previa correcta | Etiquetas Open Graph | Planificada | 3 | Sprint 9 | Media | SRS: RF-070. Horas planificadas: 3 h.
E10-H8 | Como un cliente, necesito que las páginas carguen rápido, incluso en el celular, con la finalidad de comprar sin esperar ni abandonar el sitio | Carga rápida de páginas | Planificada | 8 | Sprint 9 | Alta | SRS: RNF-043, RNF-020, RNF-046. Horas planificadas: 14 h.
E9-H5 | Como un cliente, necesito poder usar el sitio con teclado y lectores de pantalla, con la finalidad de comprar aunque tenga dificultades de visión o movilidad | Accesibilidad con teclado y lectores de pantalla | Planificada | 5 | Sprint 9 | Media | SRS: RNF-026. Horas planificadas: 9 h.
E10-H6 | Como un cliente, necesito que mis datos personales se traten con mi consentimiento y poder ejercer mis derechos, con la finalidad de mantener el control sobre mi información | Datos personales con consentimiento | Planificada | 3 | Sprint 9 | Alta | SRS: RNF-037. Horas planificadas: 8 h.
E7-H5 | Como un cliente, necesito que los correos de la tienda lleguen a mi bandeja de entrada y no a spam, con la finalidad de no perder información sobre mi pedido | Correos que llegan a la bandeja de entrada | Planificada | 3 | Sprint 9 | Media | SRS: RNF-018. Horas planificadas: 6 h.
E10-H9 | Como un representante de GMG Repuestos, necesito contar con respaldos automáticos y una restauración probada, con la finalidad de recuperar la tienda rápidamente ante una falla o pérdida de datos | Respaldos automáticos y restauración probada | Planificada | 3 | Sprint 9 | Alta | SRS: RNF-044. Horas planificadas: 8 h.
E10-H10 | Como un representante de GMG Repuestos, necesito que el sitio esté disponible y que los fallos se detecten rápidamente, con la finalidad de no perder ventas por caídas ni por errores sin atender | Disponibilidad y detección de fallos | Planificada | 3 | Sprint 9 | Media | SRS: RNF-045, RNF-049. Horas planificadas: 7 h.
Total
Nota: Estado, Hecho y Planificada se tomaron de los documentos de sprint y de la revisión del código. El puntaje y las horas son los de tus documentos, sin cambios. Si una historia con el estado En Proceso ya quedó completa, cámbiala a Hecho (Sprint N).

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.