## Sprint 1
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Sprint 1: Levantamiento de requerimientos y catálogo piloto (01/09/2026 al 14/09/2026) | [5 empty] | Día 1 01/09 |  | Día 2 02/09 |  | Día 3 03/09 |  | Día 4 04/09 |  | Día 5 07/09 |  | Día 6 08/09 |  | Día 7 09/09 |  | Día 8 10/09 |  | Día 9 11/09 |  | Día 10 14/09 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
E2-H4 | Como un cliente, necesito ver a qué modelos y años es compatible cada repuesto, con la finalidad de comprar la pieza correcta para mi vehículo | T1. Levantar con el cliente los datos de compatibilidad (modelo y rango de años) de los repuestos del catálogo piloto |  | Hecho | 4 | 4
|  | T2. Diseñar la estructura de datos de compatibilidad modelo–año por producto |  | Hecho | 5 | 3 |  | 2
|  | T3. Mostrar la compatibilidad en la ficha del producto |  | Hecho | 5 |  |  | 5
|  | T4. Usar la compatibilidad para filtrar y no afirmar compatibilidad cuando no está registrada |  | Hecho | 6 |  |  |  |  | 5 |  | 1
|  | T5. Probar los criterios de aceptación y ajustar |  | Hecho | 3 | [6 empty] | 3
E2-H2 | Como un cliente, necesito filtrar el catálogo por modelo de vehículo Suzuki (Alto, S-Presso y Swift), con la finalidad de ver solo los repuestos compatibles con mi auto | T1. Definir con el cliente los modelos Suzuki del alcance (Alto, S-Presso y Swift) y cargar el catálogo piloto por modelo |  | Hecho | 4 | [6 empty] | 4
|  | T2. Implementar los botones o secciones de filtro por modelo en la tienda |  | Hecho | 5 | [6 empty] | 3 |  | 2
|  | T3. Informar cuando un modelo no tiene productos y ofrecer consultar al chatbot |  | Hecho | 2 | [8 empty] | 2
|  | T4. Probar el filtro por modelo y el caso de modelo sin productos |  | Hecho | 3 | [10 empty] | 3
E9-H1 | Como un cliente, necesito acceder desde el pie de página a Quiénes somos, Contacto, Despacho, Cambios y devoluciones, Términos y condiciones y Política de privacidad, con la finalidad de conocer las condiciones de compra y mis derechos como consumidor | T1. Redactar con el cliente los contenidos de Quiénes somos y Contacto (dirección, mapa y horarios) |  | Hecho | 4 | [10 empty] | 4
|  | T2. Redactar las políticas de Despacho y de Cambios y devoluciones (garantía legal y derecho de retracto, Ley 19.496) |  | Hecho | 5 | [10 empty] | 1 |  | 4
|  | T3. Redactar Términos y condiciones y Política de privacidad |  | Hecho | 5 | [14 empty] | 5
|  | T4. Maquetar el pie de página con los enlaces a las páginas informativas y legales |  | Hecho | 4 | [16 empty] | 3 |  | 1
|  | T5. Construir las páginas informativas y la página de Contacto |  | Hecho | 5 | [18 empty] | 5
E10-H14 | Como un cliente, necesito ver fechas, horarios e idioma acordes a Chile, con la finalidad de entender la información sin confusiones | T1. Definir los criterios de localización (zona horaria America/Santiago, formato dd-mm-aaaa, idioma es-CL) |  | Hecho | 2 | [16 empty] | 2
|  | T2. Configurar zona horaria, idioma y codificación UTF-8 (utf8mb4) en servidor y base de datos |  | Hecho | 4 | [18 empty] | 4
|  | T3. Verificar fechas y textos en el sitio |  | Hecho | 2 | [18 empty] | 2
Total del Sprint 1
Notas: (1) Las horas estimadas y las horas por día son las de tus documentos de validación, sin cambios. (2) Estatus "Hecho" significa que el Burndown del sprint cierra en 0 horas pendientes. (3) Dueño / Voluntario (celdas amarillas) queda para que lo completes: ningún documento registra quién hizo cada tarea.

## Sprint 2
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Sprint 2: Diseño de arquitectura del sistema e integraciones (07/09/2026 al 18/09/2026) | [5 empty] | Día 1 07/09 |  | Día 2 08/09 |  | Día 3 09/09 |  | Día 4 10/09 |  | Día 5 11/09 |  | Día 6 14/09 |  | Día 7 15/09 |  | Día 8 16/09 |  | Día 9 17/09 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
E10-H11 | Como un desarrollador del sistema, necesito operar en el hosting contratado, con ambientes separados y control de versiones, con la finalidad de desplegar cambios de forma ordenada y poder volver atrás si algo falla | T1. Definir la plataforma de despliegue en Hostinger (PHP 8.x, MySQL y Apache con .htaccess) |  | Hecho | 4 | 4
|  | T2. Configurar ambientes de desarrollo/pruebas y producción con bases de datos y credenciales independientes |  | Hecho | 5 | 1 |  | 4
|  | T3. Crear el repositorio Git y definir las ramas por funcionalidad |  | Hecho | 4 |  |  | 1 |  | 2 |  | 1
|  | T4. Documentar el procedimiento de despliegue y de vuelta a la versión anterior |  | Hecho | 4 | [6 empty] | 4
|  | T5. Probar un despliegue completo y una vuelta atrás |  | Hecho | 2 | [8 empty] | 2
E8-H8 | Como un representante de GMG Repuestos, necesito que el catálogo y las fichas se rendericen en el servidor, con la finalidad de que los buscadores puedan indexar el contenido sin ejecutar JavaScript | T1. Analizar el catálogo y las fichas actuales y definir qué contenido se renderiza en el servidor |  | Hecho | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 2
|  | T2. Renderizar el listado del catálogo en PHP |  | Hecho | 4 | [6 empty] | 1 |  | 3
|  | T3. Renderizar la ficha de producto en PHP |  | Hecho | 4 | [8 empty] | 2 |  | 2
|  | T4. Agregar la etiqueta canonical en las páginas con filtros |  | Hecho | 1 | [10 empty] | 1
|  | T5. Verificar que el contenido completo se entrega sin ejecutar JavaScript |  | Hecho | 2 | [12 empty] | 2
E10-H4 | Como un representante de GMG Repuestos, necesito que los archivos de configuración, las credenciales de Mercado Pago y de IA y la base de datos estén protegidos, con la finalidad de evitar filtraciones de claves y accesos indebidos | T1. Inventariar archivos sensibles (config.php, bot_config.php) y credenciales de Mercado Pago y de IA |  | Hecho | 2 | [10 empty] | 2
|  | T2. Bloquear el acceso por URL a archivos sensibles y deshabilitar el listado de directorios |  | Hecho | 3 | [10 empty] | 1 |  | 2
|  | T3. Separar credenciales de sandbox y producción y sacar las claves del repositorio |  | Hecho | 2 | [12 empty] | 1 |  | 1
|  | T4. Definir y probar el usuario MySQL con mínimo privilegio |  | Hecho | 2 | [14 empty] | 2
E10-H1 | Como un cliente, necesito que el sitio use una conexión cifrada (HTTPS), con la finalidad de proteger mis datos personales y de compra | T1. Instalar y validar el certificado SSL del dominio |  | Hecho | 2 | [12 empty] | 2
|  | T2. Configurar la redirección 301 a HTTPS y HSTS |  | Hecho | 3 | [12 empty] | 1 |  | 2
|  | T3. Configurar las cabeceras de seguridad y probarlas |  | Hecho | 2 | [14 empty] | 2
E10-H13 | Como un desarrollador del sistema, necesito que el código esté ordenado y documentado, con la finalidad de mantener y ampliar el sistema con facilidad | T1. Definir la estructura de carpetas (css/, js/, backend/) y las convenciones de nombres |  | Hecho | 4 | [14 empty] | 4
|  | T2. Centralizar la configuración en config.php |  | Hecho | 3 | [14 empty] | 3
|  | T3. Documentar las funciones del backend |  | Hecho | 5 | [14 empty] | 3 |  | 2
|  | T4. Revisar el código entre integrantes del Equipo |  | Hecho | 2 | [16 empty] | 2
Total del Sprint 2
Notas: (1) Las horas estimadas y las horas por día son las de tus documentos de validación, sin cambios. (2) Estatus "Hecho" significa que el Burndown del sprint cierra en 0 horas pendientes. (3) Dueño / Voluntario (celdas amarillas) queda para que lo completes: ningún documento registra quién hizo cada tarea.

## Sprint 3
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Sprint 3: Modelado y diseño de la base de datos relacional (14/09/2026 al 25/09/2026) | [5 empty] | Día 1 14/09 |  | Día 2 15/09 |  | Día 3 16/09 |  | Día 4 17/09 |  | Día 5 21/09 |  | Día 6 22/09 |  | Día 7 23/09 |  | Día 8 24/09 |  | Día 9 25/09 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
E10-H12 | Como un administrador, necesito agregar nuevos modelos Suzuki, categorías y productos desde el panel sin cambios de código, con la finalidad de ampliar el catálogo a medida que crece el negocio | T1. Modelar las entidades de modelos Suzuki y categorías y su relación con los productos |  | Hecho | 4 | 4
|  | T2. Crear las tablas y relaciones en MySQL |  | Hecho | 4 |  |  | 2 |  | 2
|  | T3. Definir cómo el sitio y el chatbot leen modelos y categorías desde la base de datos |  | Hecho | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | T4. Probar el alta de un nuevo modelo y de una nueva categoría |  | Hecho | 2 | [6 empty] | 2
E3-H7 | Como un representante de GMG Repuestos, necesito que cada compra se registre como un pedido con número único, con la finalidad de dar seguimiento a cada venta | T1. Diseñar las tablas pedidos y pedido_items (campos, claves y relaciones) |  | Hecho | 5 |  |  | 5
|  | T2. Definir la generación del número único de pedido y los estados del pedido |  | Hecho | 3 |  |  |  |  | 3
|  | T3. Crear los scripts SQL de las tablas |  | Hecho | 4 | [6 empty] | 4
|  | T4. Probar el registro de pedidos con datos del cliente, entrega y método de pago |  | Hecho | 3 | [8 empty] | 3
E4-H4 | Como un administrador, necesito que se registre cada intento de pago con sus datos de transacción, con la finalidad de conciliar los cobros y dar soporte a los clientes | T1. Diseñar la tabla de transacciones de pago (pasarela, identificador, monto, estado, código de autorización y fecha) |  | Hecho | 5 | [6 empty] | 2 |  | 3
|  | T2. Relacionar las transacciones con los pedidos permitiendo varios intentos por pedido |  | Hecho | 3 | [10 empty] | 2 |  | 1
|  | T3. Crear el script SQL y validar la integridad de los datos |  | Hecho | 4 | [12 empty] | 3 |  | 1
|  | T4. Probar el registro de varios intentos de pago |  | Hecho | 3 | [14 empty] | 3
E10-H7 | Como un administrador principal, necesito que el sistema registre quién hizo cambios de precio, stock, estado de pedido y códigos de descuento, con la finalidad de tener trazabilidad y detectar errores o usos indebidos | T1. Definir qué cambios se auditan (precio, stock, estado de pedido y códigos de descuento) |  | Hecho | 3 | [10 empty] | 3
|  | T2. Diseñar la tabla de auditoría (quién, qué cambió, fecha y hora) |  | Hecho | 4 | [12 empty] | 3 |  | 1
|  | T3. Crear el script SQL y el mecanismo de registro |  | Hecho | 5 | [14 empty] | 4 |  | 1
|  | T4. Impedir que el registro de auditoría se modifique desde el panel |  | Hecho | 3 | [16 empty] | 3
Total del Sprint 3
Notas: (1) Las horas estimadas y las horas por día son las de tus documentos de validación, sin cambios. (2) Estatus "Hecho" significa que el Burndown del sprint cierra en 0 horas pendientes. (3) Dueño / Voluntario (celdas amarillas) queda para que lo completes: ningún documento registra quién hizo cada tarea.

## Sprint 4
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Sprint 4: Diseño del flujo de conversaciones y UX/UI del bot (21/09/2026 al 02/10/2026) | [5 empty] | Día 1 21/09 |  | Día 2 22/09 |  | Día 3 23/09 |  | Día 4 24/09 |  | Día 5 25/09 |  | Día 6 28/09 |  | Día 7 29/09 |  | Día 8 30/09 |  | Día 9 01/10 |  | Día 10 02/10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
E9-H4 | Como un cliente, necesito ver una identidad visual consistente en todo el sitio, con la finalidad de reconocer la marca y orientarme con facilidad | T1. Definir la guía de identidad visual (paleta de marca, tipografías y botones) |  | Hecho | 4 | 1 |  | 3
|  | T2. Aplicar la paleta de marca en las hojas de estilo del sitio |  | Hecho | 4 |  |  | 2 |  | 2
|  | T3. Revisar la consistencia visual en todas las páginas |  | Hecho | 2 |  |  |  |  | 2
E5-H1 | Como un cliente, necesito abrir un chat flotante en cualquier página del sitio, con la finalidad de pedir ayuda al instante sin salir de lo que estoy viendo | T1. Diseñar el chat flotante (botón y panel) |  | Hecho | 4 |  |  | 3 |  | 1
|  | T2. Diseñar el mensaje de bienvenida y los botones rápidos (Buscar repuesto, Despacho, Medios de pago) |  | Hecho | 3 |  |  |  |  | 3
|  | T3. Incorporar el chat flotante en todas las páginas públicas |  | Hecho | 4 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 1
|  | T4. Probar la apertura del chat y los botones rápidos |  | Hecho | 2 | [8 empty] | 2
E5-H4 | Como un cliente, necesito que el chatbot me pregunte el modelo y año de mi vehículo cuando haga falta, con la finalidad de recibir recomendaciones compatibles con mi auto | T1. Diseñar el flujo de conversación para consultar modelo y año del vehículo |  | Hecho | 3 | [6 empty] | 3
|  | T2. Definir cuándo falta información que afecta la compatibilidad |  | Hecho | 2 | [8 empty] | 2
|  | T3. Configurar las instrucciones del chatbot para preguntar antes de recomendar |  | Hecho | 3 | [10 empty] | 3
|  | T4. Probar con consultas con y sin modelo y año |  | Hecho | 2 | [10 empty] | 2
E5-H9 | Como un cliente, necesito preguntarle al chatbot por horarios, dirección, despacho, medios de pago, garantía y devoluciones, con la finalidad de resolver mis dudas de compra sin buscar en otras páginas | T1. Recopilar con el cliente horarios, dirección, despacho, medios de pago, garantía y devoluciones |  | Hecho | 3 | [8 empty] | 3
|  | T2. Diseñar la base de conocimiento configurable del chatbot |  | Hecho | 3 | [8 empty] | 1 |  | 2
|  | T3. Definir la respuesta cuando la información no está configurada (ofrecer WhatsApp) |  | Hecho | 2 | [10 empty] | 1 |  | 1
|  | T4. Probar las preguntas frecuentes |  | Hecho | 2 | [12 empty] | 2
E9-H2 | Como un cliente, necesito usar el sitio cómodamente desde mi celular, tablet o computador, con el navegador que prefiera, con la finalidad de comprar desde cualquier dispositivo sin problemas | T1. Diseñar maquetas con enfoque móvil primero (anchos de 360 px a 1920 px) |  | Hecho | 5 | [10 empty] | 5
|  | T2. Implementar el diseño responsive del catálogo, la ficha y el carrito |  | Hecho | 6 | [10 empty] | 3 |  | 3
|  | T3. Probar en Chrome, Safari (incluido iOS), Firefox, Edge y Samsung Internet |  | Hecho | 3 | [14 empty] | 3
|  | T4. Corregir los hallazgos de compatibilidad |  | Hecho | 2 | [16 empty] | 2
E9-H3 | Como un cliente, necesito que el chat se adapte a la pantalla de mi celular, con la finalidad de conversar con el asistente sin que se tapen el teclado ni los botones de compra | T1. Diseñar el chat a pantalla completa para anchos menores a 768 px |  | Hecho | 3 | [14 empty] | 2 |  | 1
|  | T2. Implementar el campo de texto visible sobre el teclado virtual |  | Hecho | 3 | [16 empty] | 2 |  | 1
|  | T3. Probar que no se tapen el carrito ni los botones de compra |  | Hecho | 2 | [18 empty] | 2
E9-H6 | Como un cliente, necesito completar mi compra en pocos pasos y con mensajes de error claros, con la finalidad de no abandonar el proceso por complicaciones | T1. Diseñar el flujo de compra en un máximo de 3 pasos |  | Hecho | 3 | [16 empty] | 3
|  | T2. Implementar mensajes de error junto al campo y áreas táctiles de al menos 44x44 px |  | Hecho | 3 | [16 empty] | 1 |  | 2
|  | T3. Probar el flujo completo de compra |  | Hecho | 2 | [18 empty] | 2
E9-H7 | Como un cliente, necesito ver mensajes de carga, éxito o error en cada acción, con la finalidad de saber si mi acción funcionó o debo repetirla | T1. Definir los estados de carga, éxito y error para búsqueda, carrito, chat y pago |  | Hecho | 2 | [18 empty] | 2
|  | T2. Implementar los indicadores y mensajes en cada acción |  | Hecho | 4 | [18 empty] | 4
|  | T3. Probar los estados en cada acción |  | Hecho | 1 | [18 empty] | 1
Total del Sprint 4
Notas: (1) Las horas estimadas y las horas por día son las de tus documentos de validación, sin cambios. (2) Estatus "Hecho" significa que el Burndown del sprint cierra en 0 horas pendientes. (3) Dueño / Voluntario (celdas amarillas) queda para que lo completes: ningún documento registra quién hizo cada tarea.

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.