Validando Sprint 1

“GMG Repuestos”

GMG

Fecha: 14/09/2026

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 1.	6

Pila del producto actualizada.	7

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 14/09/2026 | Validación del Sprint 1 | Equipo del proyecto |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 003D |
| Proyecto (Nombre) | GMG Repuestos: tienda en línea de repuestos Suzuki con asistente virtual de compras |
| Fecha de Inicio | 01/09/2026 |
| Fecha de Término | 18/12/2026 |
| Patrocinador principal | GMG Repuestos |
| Docente | Juan Andres Hernandez Aliaga |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.740.488-6 | Vicente Ignacio Santibañez Zuñiga | vi.santibanezz@duocuc.cl |
| 21.687.257-6 | Martin Felipe Nuñez Torre | mar.nunezt@duocuc.cl |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

Sprint 1: Levantamiento de requerimientos y catálogo piloto (01/09/2026 al 14/09/2026). Las horas por día corresponden a los 10 días hábiles del Sprint según el burndown. Estado (A/R): A = historia aprobada, R = historia rechazada por el Product Owner.

| Historia | Tarea | Horas estimadas | Responsable | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total | Estado (A/R) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 01/09 | 2 02/09 | 3 03/09 | 4 04/09 | 5 07/09 | 6 08/09 | 7 09/09 | 8 10/09 | 9 11/09 | 10 14/09 |  |  |
| E2-H4 | T1. Levantar con el cliente los datos de compatibilidad (modelo y rango de años) de los repuestos del catálogo piloto | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | T2. Diseñar la estructura de datos de compatibilidad modelo–año por producto | 5 |  | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | T3. Mostrar la compatibilidad en la ficha del producto | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | T4. Usar la compatibilidad para filtrar y no afirmar compatibilidad cuando no está registrada | 6 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | T5. Probar los criterios de aceptación y ajustar | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| E2-H2 | T1. Definir con el cliente los modelos Suzuki del alcance (Alto, S-Presso y Swift) y cargar el catálogo piloto por modelo | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | T2. Implementar los botones o secciones de filtro por modelo en la tienda | 5 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | T3. Informar cuando un modelo no tiene productos y ofrecer consultar al chatbot | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | T4. Probar el filtro por modelo y el caso de modelo sin productos | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |
| E9-H1 | T1. Redactar con el cliente los contenidos de Quiénes somos y Contacto (dirección, mapa y horarios) | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |
|  | T2. Redactar las políticas de Despacho y de Cambios y devoluciones (garantía legal y derecho de retracto, Ley 19.496) | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 |  |  |  | 5 |  |
|  | T3. Redactar Términos y condiciones y Política de privacidad | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |
|  | T4. Maquetar el pie de página con los enlaces a las páginas informativas y legales | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 | 4 |  |
|  | T5. Construir las páginas informativas y la página de Contacto | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |
| E10-H14 | T1. Definir los criterios de localización (zona horaria America/Santiago, formato dd-mm-aaaa, idioma es-CL) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  | T2. Configurar zona horaria, idioma y codificación UTF-8 (utf8mb4) en servidor y base de datos | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  |
|  | T3. Verificar fechas y textos en el sitio | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |
| Total del Sprint 1 |  | 68 |  | 7 | 7 | 5 | 11 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 12 | 68 |  |
| Trabajo pendiente al cierre del día (h) |  |  |  | 61 | 54 | 49 | 38 | 34 | 26 | 22 | 17 | 12 | 0 |  |  |

# Gráfico de avance del sprint 1.

# Pila del producto actualizada.

Al cierre del Sprint 1 están completadas 4 de las 99 historias del proyecto; quedan 95 en la pila, planificadas entre el Sprint 2 y el Sprint 9. La estimación en puntos de las historias pendientes se obtuvo de las horas planificadas en el burndown, con el mismo patrón de comparación del Product Backlog (3 puntos hasta 8 h, 5 puntos de 9 a 10 h, 8 puntos de 11 a 16 h y 13 puntos sobre 16 h). La prioridad es la definida en el Documento de Épicas e Historias de Usuario.

| ID | Historia de Usuario | Estimación (puntos) | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| E10-H11 | Hosting, ambientes separados y control de versiones Épica E10 · Planificada en Sprint 2 · 19 h | 13 | Alta |
| E8-H8 | Renderizado del catálogo en el servidor Épica E8 · Planificada en Sprint 2 · 14 h | 8 | Alta |
| E10-H4 | Proteger configuración, credenciales y BD Épica E10 · Planificada en Sprint 2 · 9 h | 5 | Alta |
| E10-H1 | Conexión cifrada (HTTPS) Épica E10 · Planificada en Sprint 2 · 7 h | 3 | Alta |
| E10-H13 | Código ordenado y documentado Épica E10 · Planificada en Sprint 2 · 14 h | 8 | Media |
| E10-H12 | Agregar modelos y categorías sin cambiar código Épica E10 · Planificada en Sprint 3 · 12 h | 8 | Media |
| E3-H7 | Registrar el pedido con número único Épica E3 · Planificada en Sprint 3 · 15 h | 8 | Alta |
| E4-H4 | Registrar cada intento de pago Épica E4 · Planificada en Sprint 3 · 15 h | 8 | Alta |
| E10-H7 | Auditoría de cambios en el panel Épica E10 · Planificada en Sprint 3 · 15 h | 8 | Media |
| E9-H4 | Identidad visual consistente Épica E9 · Planificada en Sprint 4 · 10 h | 5 | Media |
| E5-H1 | Chat flotante en todas las páginas Épica E5 · Planificada en Sprint 4 · 13 h | 8 | Alta |
| E5-H4 | Preguntar modelo y año del vehículo Épica E5 · Planificada en Sprint 4 · 10 h | 5 | Alta |
| E5-H9 | Responder horarios, despacho, pagos y garantía Épica E5 · Planificada en Sprint 4 · 10 h | 5 | Media |
| E9-H2 | Sitio adaptable a celular, tablet y PC Épica E9 · Planificada en Sprint 4 · 16 h | 8 | Alta |
| E9-H3 | Chat adaptado a pantallas móviles Épica E9 · Planificada en Sprint 4 · 8 h | 3 | Alta |
| E9-H6 | Compra en pocos pasos con errores claros Épica E9 · Planificada en Sprint 4 · 8 h | 3 | Media |
| E9-H7 | Mensajes de carga, éxito y error Épica E9 · Planificada en Sprint 4 · 7 h | 3 | Baja |
| E1-H1 | Iniciar sesión en el panel de administración Épica E1 · Planificada en Sprint 5 · 13 h | 8 | Alta |
| E1-H2 | Cerrar sesión desde cualquier vista del panel Épica E1 · Planificada en Sprint 5 · 3 h | 3 | Alta |
| E1-H3 | Exigir sesión activa en todas las páginas del panel Épica E1 · Planificada en Sprint 5 · 4 h | 3 | Alta |
| E1-H5 | Restablecer contraseña por correo Épica E1 · Planificada en Sprint 5 · 9 h | 5 | Media |
| E6-H1 | Crear, editar, desactivar y eliminar productos Épica E6 · Planificada en Sprint 5 · 13 h | 8 | Alta |
| E6-H2 | Subir imágenes de productos Épica E6 · Planificada en Sprint 5 · 6 h | 3 | Alta |
| E6-H3 | Editar stock y precio desde el listado Épica E6 · Planificada en Sprint 5 · 5 h | 3 | Alta |
| E2-H1 | Listado de repuestos con imagen, precio y stock Épica E2 · Planificada en Sprint 5 · 11 h | 8 | Alta |
| E2-H6 | Indicador de disponibilidad de stock Épica E2 · Planificada en Sprint 5 · 4 h | 3 | Alta |
| E2-H3 | Buscar repuestos por nombre, código u OEM Épica E2 · Planificada en Sprint 5 · 11 h | 8 | Alta |
| E2-H5 | Ficha de producto con detalle completo Épica E2 · Planificada en Sprint 5 · 9 h | 5 | Alta |
| E1-H4 | Comprar como invitado sin crear cuenta Épica E1 · Planificada en Sprint 5 · 4 h | 3 | Alta |
| E3-H1 | Agregar productos al carrito Épica E3 · Planificada en Sprint 5 · 6 h | 3 | Alta |
| E3-H2 | Ver y modificar el carrito Épica E3 · Planificada en Sprint 5 · 6 h | 3 | Alta |
| E3-H3 | Ingresar datos del comprador en el checkout Épica E3 · Planificada en Sprint 5 · 9 h | 5 | Alta |
| E3-H4 | Elegir retiro en tienda o despacho Épica E3 · Planificada en Sprint 5 · 9 h | 5 | Alta |
| E3-H5 | Resumen del pedido antes de pagar Épica E3 · Planificada en Sprint 5 · 5 h | 3 | Alta |
| E3-H6 | Recalcular precios y validar stock en el servidor Épica E3 · Planificada en Sprint 5 · 8 h | 3 | Alta |
| E4-H1 | Pagar en línea con Mercado Pago Épica E4 · Planificada en Sprint 5 · 15 h | 8 | Alta |
| E4-H2 | Recibir y verificar notificaciones de pago Épica E4 · Planificada en Sprint 5 · 13 h | 8 | Alta |
| E4-H3 | Actualizar pedido y stock según el pago Épica E4 · Planificada en Sprint 5 · 8 h | 3 | Alta |
| E6-H4 | Gestionar pedidos y sus estados Épica E6 · Planificada en Sprint 5 · 11 h | 8 | Alta |
| E10-H5 | Validar y almacenar archivos subidos Épica E10 · Planificada en Sprint 5 · 5 h | 3 | Alta |
| E10-H2 | Protección contra inyección SQL, XSS y CSRF Épica E10 · Planificada en Sprint 5 · 13 h | 8 | Alta |
| E5-H2 | Conversar con el chatbot en español coloquial Épica E5 · Planificada en Sprint 6 · 17 h | 13 | Alta |
| E5-H3 | Búsqueda de repuestos en el catálogo real Épica E5 · Planificada en Sprint 6 · 23 h | 13 | Alta |
| E5-H15 | Limitar temas y resistir manipulación del chatbot Épica E5 · Planificada en Sprint 6 · 14 h | 8 | Alta |
| E5-H17 | Limitar consumo de la API de IA y proteger la clave Épica E5 · Planificada en Sprint 6 · 9 h | 5 | Alta |
| E5-H16 | Respaldo ante fallas del proveedor de IA Épica E5 · Planificada en Sprint 6 · 14 h | 8 | Alta |
| E5-H13 | Enviar foto de la pieza (visión computacional) Épica E5 · Planificada en Sprint 6 · 34 h | 13 | Baja |
| E10-H3 | Límite de solicitudes y desafío anti-bot Épica E10 · Planificada en Sprint 6 · 11 h | 8 | Alta |
| E5-H8 | Recordar la conversación al navegar el sitio Épica E5 · Planificada en Sprint 7 · 9 h | 5 | Alta |
| E5-H5 | Tarjetas de producto dentro del chat Épica E5 · Planificada en Sprint 7 · 9 h | 5 | Alta |
| E5-H6 | Agregar al carrito desde el chat Épica E5 · Planificada en Sprint 7 · 7 h | 3 | Alta |
| E5-H7 | Continuar por WhatsApp con la conversación resumida Épica E5 · Planificada en Sprint 7 · 7 h | 3 | Alta |
| E2-H11 | Productos relacionados en la ficha Épica E2 · Planificada en Sprint 7 · 7 h | 3 | Baja |
| E2-H10 | Alternativas cuando la búsqueda no da resultados Épica E2 · Planificada en Sprint 7 · 7 h | 3 | Media |
| E2-H7 | Sugerencias en la barra de búsqueda Épica E2 · Planificada en Sprint 7 · 7 h | 3 | Media |
| E5-H12 | Consultar el estado del pedido en el chat Épica E5 · Planificada en Sprint 7 · 9 h | 5 | Baja |
| E2-H9 | Aviso de reposición en productos sin stock Épica E2 · Planificada en Sprint 7 · 6 h | 3 | Media |
| E5-H11 | Ofrecer aviso de reposición desde el chat Épica E5 · Planificada en Sprint 7 · 5 h | 3 | Baja |
| E6-H10 | Ver solicitudes de aviso de reposición Épica E6 · Planificada en Sprint 7 · 4 h | 3 | Baja |
| E7-H3 | Correo cuando vuelve el stock Épica E7 · Planificada en Sprint 7 · 4 h | 3 | Baja |
| E5-H10 | Valorar las respuestas del chatbot Épica E5 · Planificada en Sprint 7 · 4 h | 3 | Media |
| E5-H18 | Informar el almacenamiento de las conversaciones Épica E5 · Planificada en Sprint 7 · 4 h | 3 | Media |
| E6-H5 | Revisar conversaciones del chatbot Épica E6 · Planificada en Sprint 7 · 9 h | 5 | Alta |
| E6-H9 | Configurar mensajes y datos del chatbot Épica E6 · Planificada en Sprint 7 · 7 h | 3 | Media |
| E5-H14 | Asistente disponible en Telegram Épica E5 · Planificada en Sprint 7 · 13 h | 8 | Baja |
| E3-H8 | Confirmación de compra con número de pedido Épica E3 · Planificada en Sprint 8 · 7 h | 3 | Alta |
| E4-H5 | Reintentar pago rechazado o cancelado Épica E4 · Planificada en Sprint 8 · 9 h | 5 | Media |
| E7-H1 | Aviso interno de pago aprobado Épica E7 · Planificada en Sprint 8 · 5 h | 3 | Alta |
| E7-H2 | Correo de pedido despachado o listo para retiro Épica E7 · Planificada en Sprint 8 · 4 h | 3 | Media |
| E3-H9 | Conservar el carrito entre visitas Épica E3 · Planificada en Sprint 8 · 5 h | 3 | Media |
| E3-H10 | Aplicar código de descuento Épica E3 · Planificada en Sprint 8 · 9 h | 5 | Media |
| E6-H7 | Gestionar códigos de descuento Épica E6 · Planificada en Sprint 8 · 7 h | 3 | Media |
| E3-H11 | Finalizar la compra por WhatsApp Épica E3 · Planificada en Sprint 8 · 4 h | 3 | Media |
| E7-H4 | Acceso visible a WhatsApp con mensaje preparado Épica E7 · Planificada en Sprint 8 · 3 h | 3 | Media |
| E2-H8 | Filtrar y ordenar por categoría, precio y stock Épica E2 · Planificada en Sprint 8 · 9 h | 5 | Media |
| E1-H6 | Gestionar cuentas de administración Épica E1 · Planificada en Sprint 8 · 9 h | 5 | Baja |
| E1-H7 | Roles Administrador y Vendedor Épica E1 · Planificada en Sprint 8 · 11 h | 8 | Baja |
| E6-H6 | Dashboard con indicadores clave Épica E6 · Planificada en Sprint 8 · 9 h | 5 | Media |
| E6-H11 | Editar banners y páginas informativas Épica E6 · Planificada en Sprint 8 · 7 h | 3 | Baja |
| E6-H12 | Reportes de ventas y búsquedas exportables Épica E6 · Planificada en Sprint 8 · 11 h | 8 | Baja |
| E8-H1 | Title y meta description únicos Épica E8 · Planificada en Sprint 8 · 4 h | 3 | Alta |
| E8-H3 | Direcciones (URL) legibles Épica E8 · Planificada en Sprint 8 · 7 h | 3 | Media |
| E8-H4 | Datos estructurados Schema.org Épica E8 · Planificada en Sprint 8 · 4 h | 3 | Media |
| E8-H7 | Migas de pan en fichas y categorías Épica E8 · Planificada en Sprint 8 · 3 h | 3 | Baja |
| E8-H6 | Medición con Google Analytics 4 Épica E8 · Planificada en Sprint 8 · 7 h | 3 | Media |
| E6-H8 | Importar productos, precios y stock desde CSV o Excel Épica E6 · Planificada en Sprint 9 · 17 h | 13 | Media |
| E8-H9 | Texto alternativo en imágenes de producto Épica E8 · Planificada en Sprint 9 · 3 h | 3 | Media |
| E8-H2 | Sitemap.xml y robots.txt Épica E8 · Planificada en Sprint 9 · 6 h | 3 | Alta |
| E8-H5 | Etiquetas Open Graph Épica E8 · Planificada en Sprint 9 · 3 h | 3 | Media |
| E10-H8 | Carga rápida de páginas Épica E10 · Planificada en Sprint 9 · 14 h | 8 | Alta |
| E9-H5 | Accesibilidad con teclado y lectores de pantalla Épica E9 · Planificada en Sprint 9 · 9 h | 5 | Media |
| E10-H6 | Datos personales con consentimiento Épica E10 · Planificada en Sprint 9 · 8 h | 3 | Alta |
| E7-H5 | Correos que llegan a la bandeja de entrada Épica E7 · Planificada en Sprint 9 · 6 h | 3 | Media |
| E10-H9 | Respaldos automáticos y restauración probada Épica E10 · Planificada en Sprint 9 · 8 h | 3 | Alta |
| E10-H10 | Disponibilidad y detección de fallos Épica E10 · Planificada en Sprint 9 · 7 h | 3 | Media |