## Sprint 1
Control del Sprint | Sprint 1: Levantamiento de requerimientos y catálogo piloto (01/09/2026 al 14/09/2026)
Fecha | Inicio | 01/09 | 02/09 | 03/09 | 04/09 | 07/09 | 08/09 | 09/09 | 10/09 | 11/09 | 14/09
Historias de Usuario | horas estimadas | DIA | [9 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
E2-H4: Ver compatibilidad por modelo y año | 23 | DIA 1: 7; DIA 2: 7; DIA 3: 5; DIA 4: 4 | 23
E2-H2: Filtrar el catálogo por modelo Suzuki | 14 | DIA 4: 7; DIA 5: 4; DIA 6: 3 | 14
E9-H1: Páginas informativas y legales en el pie | 23 | DIA 6: 5; DIA 7: 4; DIA 8: 5; DIA 9: 3; DIA 10: 6 | 23
E10-H14: Fechas, horarios e idioma de Chile | 8 | DIA 9: 2; DIA 10: 6 | 8
Reales de producto por realizar | 68 | 61 | 54 | 49 | 38 | 34 | 26 | 22 | 17 | 12 | 0
Estimadas de producto por realizar | 68 | 61.2 | 54.4 | 47.6 | 40.8 | 34 | 27.2 | 20.4 | 13.6 | 6.8 | 0
Historias de usuario del Documento de Épicas e Historias de Usuario (pase el cursor sobre cada historia para ver su enunciado completo).
DIA: 10 días hábiles entre el 01/09/2026 y el 14/09/2026 (la fila Fecha indica cada día).
Note on A5: E2-H4 (Prioridad Alta) Épica E2: Catálogo de productos y búsqueda Como cliente, quiero ver a qué modelos y años es compatible cada repuesto, para comprar la pieza correcta para mi vehículo. SRS: RF-011 Criterios de aceptación: 2
Note on A6: E2-H2 (Prioridad Alta) Épica E2: Catálogo de productos y búsqueda Como cliente, quiero filtrar el catálogo por modelo de vehículo Suzuki (Alto, S-Presso y Swift), para ver solo los repuestos compatibles con mi auto. SRS: RF-009 Criterios de aceptación: 2
Note on A7: E9-H1 (Prioridad Alta) Épica E9: Diseño, experiencia de usuario y contenido informativo Como cliente, quiero acceder desde el pie de página a Quiénes somos, Contacto, Despacho, Cambios y devoluciones, Términos y condiciones y Política de privacidad, para conocer las condiciones de compra y mis derechos como consumidor. SRS: RF-073, RNF-009 Criterios de aceptación: 3
Note on A8: E10-H14 (Prioridad Baja) Épica E10: Seguridad, rendimiento e infraestructura Como cliente, quiero ver fechas, horarios e idioma acordes a Chile, para entender la información sin confusiones. SRS: RNF-053 Criterios de aceptación: 1

## Sprint 2
Control del Sprint | Sprint 2: Diseño de arquitectura del sistema e integraciones (07/09/2026 al 18/09/2026)
Fecha | Inicio | 07/09 | 08/09 | 09/09 | 10/09 | 11/09 | 14/09 | 15/09 | 16/09 | 17/09
Historias de Usuario | horas estimadas | DIA | [8 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
E10-H11: Hosting, ambientes separados y control de versiones | 19 | DIA 1: 5; DIA 2: 5; DIA 3: 2; DIA 4: 5; DIA 5: 2 | 19
E8-H8: Renderizado del catálogo en el servidor | 14 | DIA 3: 1; DIA 4: 3; DIA 5: 5; DIA 6: 3; DIA 7: 2 | 14
E10-H4: Proteger configuración, credenciales y BD | 9 | DIA 6: 3; DIA 7: 3; DIA 8: 3 | 9
E10-H1: Conexión cifrada (HTTPS) | 7 | DIA 7: 3; DIA 8: 4 | 7
E10-H13: Código ordenado y documentado | 14 | DIA 8: 10; DIA 9: 4 | 14
Reales de producto por realizar | 63 | 58 | 53 | 50 | 42 | 35 | 29 | 21 | 4 | 0
Estimadas de producto por realizar | 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | 14 | 7 | 0
Historias de usuario del Documento de Épicas e Historias de Usuario (pase el cursor sobre cada historia para ver su enunciado completo).
DIA: 9 días hábiles entre el 07/09/2026 y el 18/09/2026 (la fila Fecha indica cada día); se excluye el feriado 18/09 (Fiestas Patrias).
Note on A5: E10-H11 (Prioridad Alta) Épica E10: Seguridad, rendimiento e infraestructura Como desarrollador del sistema, quiero operar en el hosting contratado, con ambientes separados y control de versiones, para desplegar cambios de forma ordenada y poder volver atrás si algo falla. SRS: RNF-042, RNF-047, RNF-048 Criterios de aceptación: 3
Note on A6: E8-H8 (Prioridad Alta) Épica E8: SEO y analítica Como representante de GMG Repuestos, quiero que el catálogo y las fichas se rendericen en el servidor, para que los buscadores puedan indexar el contenido sin ejecutar JavaScript. SRS: RNF-019 Criterios de aceptación: 2
Note on A7: E10-H4 (Prioridad Alta) Épica E10: Seguridad, rendimiento e infraestructura Como representante de GMG Repuestos, quiero que los archivos de configuración, las credenciales de Mercado Pago y de IA y la base de datos estén protegidos, para evitar filtraciones de claves y accesos indebidos. SRS: RNF-007, RNF-034, RNF-039 Criterios de aceptación: 3
Note on A8: E10-H1 (Prioridad Alta) Épica E10: Seguridad, rendimiento e infraestructura Como cliente, quiero que el sitio use una conexión cifrada (HTTPS), para proteger mis datos personales y de compra. SRS: RNF-029, RNF-038 Criterios de aceptación: 2
Note on A9: E10-H13 (Prioridad Media) Épica E10: Seguridad, rendimiento e infraestructura Como desarrollador del sistema, quiero que el código esté ordenado y documentado, para mantener y ampliar el sistema con facilidad. SRS: RNF-051, RNF-052 Criterios de aceptación: 2

## Sprint 3
Control del Sprint | Sprint 3: Modelado y diseño de la base de datos relacional (14/09/2026 al 25/09/2026)
Fecha | Inicio | 14/09 | 15/09 | 16/09 | 17/09 | 21/09 | 22/09 | 23/09 | 24/09 | 25/09
Historias de Usuario | horas estimadas | DIA | [8 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
E10-H12: Agregar modelos y categorías sin cambiar código | 12 | DIA 1: 4; DIA 2: 2; DIA 3: 3; DIA 4: 3 | 12
E3-H7: Registrar el pedido con número único | 15 | DIA 2: 5; DIA 3: 3; DIA 4: 4; DIA 5: 3 | 15
E4-H4: Registrar cada intento de pago | 15 | DIA 4: 2; DIA 5: 3; DIA 6: 2; DIA 7: 4; DIA 8: 4 | 15
E10-H7: Auditoría de cambios en el panel | 15 | DIA 6: 3; DIA 7: 3; DIA 8: 5; DIA 9: 4 | 15
Reales de producto por realizar | 57 | 53 | 46 | 40 | 31 | 25 | 20 | 13 | 4 | 0
Estimadas de producto por realizar | 57 | 50.6667 | 44.3333 | 38 | 31.6667 | 25.3333 | 19 | 12.6667 | 6.3333 | 0
Historias de usuario del Documento de Épicas e Historias de Usuario (pase el cursor sobre cada historia para ver su enunciado completo).
DIA: 9 días hábiles entre el 14/09/2026 y el 25/09/2026 (la fila Fecha indica cada día); se excluye el feriado 18/09 (Fiestas Patrias).
Note on A5: E10-H12 (Prioridad Media) Épica E10: Seguridad, rendimiento e infraestructura Como administrador, quiero agregar nuevos modelos Suzuki, categorías y productos desde el panel sin cambios de código, para ampliar el catálogo a medida que crece el negocio. SRS: RNF-050 Criterios de aceptación: 1
Note on A6: E3-H7 (Prioridad Alta) Épica E3: Carrito de compras y checkout Como representante de GMG Repuestos, quiero que cada compra se registre como un pedido con número único, para dar seguimiento a cada venta. SRS: RF-025 Criterios de aceptación: 1
Note on A7: E4-H4 (Prioridad Alta) Épica E4: Pagos con Mercado Pago Como administrador, quiero que se registre cada intento de pago con sus datos de transacción, para conciliar los cobros y dar soporte a los clientes. SRS: RF-034 Criterios de aceptación: 2
Note on A8: E10-H7 (Prioridad Media) Épica E10: Seguridad, rendimiento e infraestructura Como administrador principal, quiero que el sistema registre quién hizo cambios de precio, stock, estado de pedido y códigos de descuento, para tener trazabilidad y detectar errores o usos indebidos. SRS: RNF-040 Criterios de aceptación: 2

## Sprint 4
Control del Sprint | Sprint 4: Diseño del flujo de conversaciones y UX/UI del bot (21/09/2026 al 02/10/2026)
Fecha | Inicio | 21/09 | 22/09 | 23/09 | 24/09 | 25/09 | 28/09 | 29/09 | 30/09 | 01/10 | 02/10
Historias de Usuario | horas estimadas | DIA | [9 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
E9-H4: Identidad visual consistente | 10 | DIA 1: 1; DIA 2: 5; DIA 3: 4 | 10
E5-H1: Chat flotante en todas las páginas | 13 | DIA 2: 3; DIA 3: 5; DIA 4: 2; DIA 5: 3 | 13
E5-H4: Preguntar modelo y año del vehículo | 10 | DIA 4: 3; DIA 5: 2; DIA 6: 5 | 10
E5-H9: Responder horarios, despacho, pagos y garantía | 10 | DIA 5: 4; DIA 6: 3; DIA 7: 3 | 10
E9-H2: Sitio adaptable a celular, tablet y PC | 16 | DIA 6: 8; DIA 7: 3; DIA 8: 3; DIA 9: 2 | 16
E9-H3: Chat adaptado a pantallas móviles | 8 | DIA 8: 2; DIA 9: 3; DIA 10: 3 | 8
E9-H6: Compra en pocos pasos con errores claros | 8 | DIA 9: 4; DIA 10: 4 | 8
E9-H7: Mensajes de carga, éxito y error | 7 | DIA 10: 7 | 7
Reales de producto por realizar | 82 | 81 | 73 | 64 | 59 | 50 | 34 | 28 | 23 | 14 | 0
Estimadas de producto por realizar | 82 | 73.8 | 65.6 | 57.4 | 49.2 | 41 | 32.8 | 24.6 | 16.4 | 8.2 | 0
Historias de usuario del Documento de Épicas e Historias de Usuario (pase el cursor sobre cada historia para ver su enunciado completo).
DIA: 10 días hábiles entre el 21/09/2026 y el 02/10/2026 (la fila Fecha indica cada día).
Note on A5: E9-H4 (Prioridad Media) Épica E9: Diseño, experiencia de usuario y contenido informativo Como cliente, quiero ver una identidad visual consistente en todo el sitio, para reconocer la marca y orientarme con facilidad. SRS: RNF-025 Criterios de aceptación: 1
Note on A6: E5-H1 (Prioridad Alta) Épica E5: Chatbot asistente de compras Como cliente, quiero abrir un chat flotante en cualquier página del sitio, para pedir ayuda al instante sin salir de lo que estoy viendo. SRS: RF-036 Criterios de aceptación: 2
Note on A7: E5-H4 (Prioridad Alta) Épica E5: Chatbot asistente de compras Como cliente, quiero que el chatbot me pregunte el modelo y año de mi vehículo cuando haga falta, para recibir recomendaciones compatibles con mi auto. SRS: RF-039 Criterios de aceptación: 2
Note on A8: E5-H9 (Prioridad Media) Épica E5: Chatbot asistente de compras Como cliente, quiero preguntarle al chatbot por horarios, dirección, despacho, medios de pago, garantía y devoluciones, para resolver mis dudas de compra sin buscar en otras páginas. SRS: RF-044 Criterios de aceptación: 2
Note on A9: E9-H2 (Prioridad Alta) Épica E9: Diseño, experiencia de usuario y contenido informativo Como cliente, quiero usar el sitio cómodamente desde mi celular, tablet o computador, con el navegador que prefiera, para comprar desde cualquier dispositivo sin problemas. SRS: RNF-022, RNF-024 Criterios de aceptación: 2
Note on A10: E9-H3 (Prioridad Alta) Épica E9: Diseño, experiencia de usuario y contenido informativo Como cliente, quiero que el chat se adapte a la pantalla de mi celular, para conversar con el asistente sin que se tapen el teclado ni los botones de compra. SRS: RNF-023 Criterios de aceptación: 2
Note on A11: E9-H6 (Prioridad Media) Épica E9: Diseño, experiencia de usuario y contenido informativo Como cliente, quiero completar mi compra en pocos pasos y con mensajes de error claros, para no abandonar el proceso por complicaciones. SRS: RNF-027 Criterios de aceptación: 2
Note on A12: E9-H7 (Prioridad Baja) Épica E9: Diseño, experiencia de usuario y contenido informativo Como cliente, quiero ver mensajes de carga, éxito o error en cada acción, para saber si mi acción funcionó o debo repetirla. SRS: RNF-028 Criterios de aceptación: 1

## Sprint 5
Control del Sprint | Sprint 5: Implementación de BBDD y desarrollo backend API (28/09/2026 al 23/10/2026)
Fecha | Inicio | 28/09 | 29/09 | 30/09 | 01/10 | 02/10 | 05/10 | 06/10 | 07/10 | 08/10 | 09/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10
Historias de Usuario | horas estimadas | DIA | [18 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
E1-H1: Iniciar sesión en el panel de administración | 13 | DIA 1: 4; DIA 2: 4; DIA 3: 5 | 13
E1-H2: Cerrar sesión desde cualquier vista del panel | 3 | DIA 2: 2; DIA 3: 1 | 3
E1-H3: Exigir sesión activa en todas las páginas del panel | 4 | DIA 2: 2; DIA 3: 1; DIA 4: 1 | 4
E1-H5: Restablecer contraseña por correo | 9 | DIA 3: 4; DIA 4: 3; DIA 5: 2 | 9
E6-H1: Crear, editar, desactivar y eliminar productos | 13 | DIA 4: 5; DIA 5: 8 | 13
E6-H2: Subir imágenes de productos | 6 | DIA 5: 2; DIA 6: 4 | 6
E6-H3: Editar stock y precio desde el listado | 5 | DIA 6: 5 | 5
E2-H1: Listado de repuestos con imagen, precio y stock | 11 | DIA 6: 4; DIA 7: 7 | 11
E2-H6: Indicador de disponibilidad de stock | 4 | DIA 7: 1; DIA 8: 2; DIA 9: 1 | 4
E2-H3: Buscar repuestos por nombre, código u OEM | 11 | DIA 8: 8; DIA 9: 3 | 11
E2-H5: Ficha de producto con detalle completo | 9 | DIA 9: 3; DIA 10: 3; DIA 11: 3 | 9
E1-H4: Comprar como invitado sin crear cuenta | 4 | DIA 10: 3; DIA 11: 1 | 4
E3-H1: Agregar productos al carrito | 6 | DIA 10: 3; DIA 11: 3 | 6
E3-H2: Ver y modificar el carrito | 6 | DIA 10: 2; DIA 11: 2; DIA 12: 2 | 6
E3-H3: Ingresar datos del comprador en el checkout | 9 | DIA 11: 4; DIA 12: 4; DIA 13: 1 | 9
E3-H4: Elegir retiro en tienda o despacho | 9 | DIA 12: 3; DIA 13: 6 | 9
E3-H5: Resumen del pedido antes de pagar | 5 | DIA 13: 2; DIA 14: 3 | 5
E3-H6: Recalcular precios y validar stock en el servidor | 8 | DIA 12: 1; DIA 13: 3; DIA 14: 1; DIA 15: 3 | 8
E4-H1: Pagar en línea con Mercado Pago | 15 | DIA 13: 3; DIA 14: 5; DIA 15: 7 | 15
E4-H2: Recibir y verificar notificaciones de pago | 13 | DIA 15: 3; DIA 16: 5; DIA 17: 5 | 13
E4-H3: Actualizar pedido y stock según el pago | 8 | DIA 16: 2; DIA 17: 6 | 8
E6-H4: Gestionar pedidos y sus estados | 11 | DIA 16: 1; DIA 17: 3; DIA 18: 3; DIA 19: 4 | 11
E10-H5: Validar y almacenar archivos subidos | 5 | DIA 17: 2; DIA 18: 3 | 5
E10-H2: Protección contra inyección SQL, XSS y CSRF | 13 | DIA 18: 6; DIA 19: 7 | 13
Reales de producto por realizar | 200 | 196 | 188 | 177 | 168 | 156 | 143 | 135 | 125 | 118 | 107 | 94 | 84 | 69 | 60 | 47 | 39 | 23 | 11 | 0
Estimadas de producto por realizar | 200 | 189.4737 | 178.9474 | 168.4211 | 157.8947 | 147.3684 | 136.8421 | 126.3158 | 115.7895 | 105.2632 | 94.7368 | 84.2105 | 73.6842 | 63.1579 | 52.6316 | 42.1053 | 31.5789 | 21.0526 | 10.5263 | 0
Historias de usuario del Documento de Épicas e Historias de Usuario (pase el cursor sobre cada historia para ver su enunciado completo).
DIA: 19 días hábiles entre el 28/09/2026 y el 23/10/2026 (la fila Fecha indica cada día); se excluye el feriado 12/10 (Encuentro de Dos Mundos).
Note on A5: E1-H1 (Prioridad Alta) Épica E1: Autenticación y control de acceso Como administrador, quiero iniciar sesión en el panel con mi correo o usuario y contraseña para gestionar el catálogo, los pedidos y el chatbot de forma segura. SRS: RF-001, RNF-001, RNF-002, RNF-003 Criterios de aceptación: 4
Note on A6: E1-H2 (Prioridad Alta) Épica E1: Autenticación y control de acceso Como administrador, quiero cerrar sesión desde cualquier vista del panel, para evitar que otra persona use mi sesión en un equipo compartido. SRS: RF-002 Criterios de aceptación: 2
Note on A7: E1-H3 (Prioridad Alta) Épica E1: Autenticación y control de acceso Como representante de GMG Repuestos, quiero que todas las páginas del panel exijan una sesión activa, para impedir que personas no autorizadas vean o modifiquen la información de la tienda. SRS: RF-003 Criterios de aceptación: 2
Note on A8: E1-H5 (Prioridad Media) Épica E1: Autenticación y control de acceso Como administrador, quiero restablecer mi contraseña mediante un enlace enviado a mi correo, para recuperar el acceso al panel si la olvido. SRS: RF-005 Criterios de aceptación: 2
Note on A9: E6-H1 (Prioridad Alta) Épica E6: Panel de administración Como administrador, quiero crear, editar, desactivar y eliminar productos desde el panel, para mantener el catálogo actualizado sin depender de phpMyAdmin. SRS: RF-050 Criterios de aceptación: 2
Note on A10: E6-H2 (Prioridad Alta) Épica E6: Panel de administración Como administrador, quiero subir imágenes de cada producto, para que los clientes vean cómo es el repuesto. SRS: RF-051 Criterios de aceptación: 2
Note on A11: E6-H3 (Prioridad Alta) Épica E6: Panel de administración Como administrador, quiero modificar el stock y el precio directamente desde el listado de productos, para actualizar datos rápidamente sin abrir cada ficha. SRS: RF-052 Criterios de aceptación: 2
Note on A12: E2-H1 (Prioridad Alta) Épica E2: Catálogo de productos y búsqueda Como cliente, quiero ver el listado de repuestos con imagen, nombre, código, precio y stock, para elegir rápidamente qué repuesto comprar. SRS: RF-008, RNF-004 Criterios de aceptación: 3
Note on A13: E2-H6 (Prioridad Alta) Épica E2: Catálogo de productos y búsqueda Como cliente, quiero ver si un producto está disponible, con pocas unidades o sin stock, para saber si podré comprarlo antes de agregarlo al carrito. SRS: RF-013 Criterios de aceptación: 3
Note on A14: E2-H3 (Prioridad Alta) Épica E2: Catálogo de productos y búsqueda Como cliente, quiero buscar repuestos por nombre, código, código OEM o modelo compatible, para encontrar rápidamente la pieza que necesito. SRS: RF-010, RNF-005 Criterios de aceptación: 3
Note on A15: E2-H5 (Prioridad Alta) Épica E2: Catálogo de productos y búsqueda Como cliente, quiero abrir la ficha de un producto con su detalle completo, para decidir la compra con toda la información a la vista. SRS: RF-012 Criterios de aceptación: 2
Note on A16: E1-H4 (Prioridad Alta) Épica E1: Autenticación y control de acceso Como cliente, quiero navegar, consultar al chatbot y comprar sin crear una cuenta, para concretar mi compra de forma rápida y sin trámites previos. SRS: RF-004 Criterios de aceptación: 2
Note on A17: E3-H1 (Prioridad Alta) Épica E3: Carrito de compras y checkout Como cliente, quiero agregar productos al carrito desde el listado, la ficha o el chatbot, para reunir lo que quiero comprar en un solo lugar. SRS: RF-019 Criterios de aceptación: 2
Note on A18: E3-H2 (Prioridad Alta) Épica E3: Carrito de compras y checkout Como cliente, quiero ver mi carrito, cambiar cantidades y eliminar productos, para ajustar mi pedido antes de pagar. SRS: RF-020 Criterios de aceptación: 2
Note on A19: E3-H3 (Prioridad Alta) Épica E3: Carrito de compras y checkout Como cliente, quiero ingresar mis datos de compra en el checkout (nombre, RUT, correo, teléfono y dirección o comuna), para recibir mi pedido y poder ser contactado. SRS: RF-021 Criterios de aceptación: 2
Note on A20: E3-H4 (Prioridad Alta) Épica E3: Carrito de compras y checkout Como cliente, quiero elegir entre retiro en tienda o despacho a domicilio, para recibir mi compra de la forma que más me conviene. SRS: RF-022 Criterios de aceptación: 2
Note on A21: E3-H5 (Prioridad Alta) Épica E3: Carrito de compras y checkout Como cliente, quiero ver un resumen completo de mi pedido antes de pagar, para confirmar que todo está correcto antes de ir a la pasarela de pago. SRS: RF-023 Criterios de aceptación: 2
Note on A22: E3-H6 (Prioridad Alta) Épica E3: Carrito de compras y checkout Como representante de GMG Repuestos, quiero que el sistema recalcule precios y verifique el stock en el servidor al confirmar la compra, para evitar cobros incorrectos y ventas de productos sin stock. SRS: RF-024 Criterios de aceptación: 2
Note on A23: E4-H1 (Prioridad Alta) Épica E4: Pagos con Mercado Pago Como cliente, quiero pagar mi pedido en línea con Mercado Pago, para completar mi compra de forma segura sin salir a otro canal. SRS: RF-030, RNF-006, RNF-008 Criterios de aceptación: 2
Note on A24: E4-H2 (Prioridad Alta) Épica E4: Pagos con Mercado Pago Como representante de GMG Repuestos, quiero que el sistema reciba y verifique las notificaciones de pago de Mercado Pago, para que el estado del pedido refleje siempre el pago real. SRS: RF-032 Criterios de aceptación: 2
Note on A25: E4-H3 (Prioridad Alta) Épica E4: Pagos con Mercado Pago Como representante de GMG Repuestos, quiero que el estado del pedido y el stock se actualicen según el resultado del pago, para tener ventas y existencias correctas. SRS: RF-033, RNF-008 Criterios de aceptación: 3
Note on A26: E6-H4 (Prioridad Alta) Épica E6: Panel de administración Como administrador, quiero listar los pedidos, ver su detalle y cambiar su estado, para gestionar la preparación y entrega de cada venta. SRS: RF-053 Criterios de aceptación: 2
Note on A27: E10-H5 (Prioridad Alta) Épica E10: Seguridad, rendimiento e infraestructura Como representante de GMG Repuestos, quiero que los archivos subidos al sistema se validen y almacenen de forma segura, para evitar que se cargue código malicioso. SRS: RNF-036 Criterios de aceptación: 2
Note on A28: E10-H2 (Prioridad Alta) Épica E10: Seguridad, rendimiento e infraestructura Como representante de GMG Repuestos, quiero que el sistema esté protegido contra inyección SQL, XSS y CSRF y valide todas las entradas en el servidor, para evitar manipulación de datos, fraudes y pérdida de información. SRS: RNF-030, RNF-031, RNF-032, RNF-033 Criterios de aceptación: 4

## Sprint 6
Control del Sprint | Sprint 6: Integración de IA y visión computacional (19/10/2026 al 13/11/2026)
Fecha | Inicio | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 26/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 09/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | 13/11
Historias de Usuario | horas estimadas | DIA | [19 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
E5-H2: Conversar con el chatbot en español coloquial | 17 | DIA 1: 4; DIA 2: 3; DIA 3: 2; DIA 4: 4; DIA 5: 4 | 17
E5-H3: Búsqueda de repuestos en el catálogo real | 23 | DIA 4: 4; DIA 5: 3; DIA 6: 5; DIA 7: 4; DIA 8: 4; DIA 9: 3 | 23
E5-H15: Limitar temas y resistir manipulación del chatbot | 14 | DIA 7: 2; DIA 8: 2; DIA 9: 4; DIA 10: 2; DIA 11: 4 | 14
E5-H17: Limitar consumo de la API de IA y proteger la clave | 9 | DIA 9: 2; DIA 10: 2; DIA 11: 2; DIA 12: 2; DIA 13: 1 | 9
E5-H16: Respaldo ante fallas del proveedor de IA | 14 | DIA 12: 1; DIA 13: 5; DIA 14: 4; DIA 15: 4 | 14
E5-H13: Enviar foto de la pieza (visión computacional) | 34 | DIA 13: 3; DIA 14: 2; DIA 15: 5; DIA 16: 4; DIA 17: 3; DIA 18: 6; DIA 19: 6; DIA 20: 5 | 34
E10-H3: Límite de solicitudes y desafío anti-bot | 11 | DIA 18: 5; DIA 19: 4; DIA 20: 2 | 11
Reales de producto por realizar | 122 | 118 | 115 | 113 | 105 | 98 | 93 | 87 | 81 | 72 | 68 | 62 | 59 | 50 | 44 | 35 | 31 | 28 | 17 | 7 | 0
Estimadas de producto por realizar | 122 | 115.9 | 109.8 | 103.7 | 97.6 | 91.5 | 85.4 | 79.3 | 73.2 | 67.1 | 61 | 54.9 | 48.8 | 42.7 | 36.6 | 30.5 | 24.4 | 18.3 | 12.2 | 6.1 | 0
Historias de usuario del Documento de Épicas e Historias de Usuario (pase el cursor sobre cada historia para ver su enunciado completo).
DIA: 20 días hábiles entre el 19/10/2026 y el 13/11/2026 (la fila Fecha indica cada día).
Note on A5: E5-H2 (Prioridad Alta) Épica E5: Chatbot asistente de compras Como cliente, quiero escribirle al chatbot en español coloquial, tal como hablo, para obtener ayuda sin tener que usar términos técnicos. SRS: RF-037, RNF-016 Criterios de aceptación: 2
Note on A6: E5-H3 (Prioridad Alta) Épica E5: Chatbot asistente de compras Como cliente, quiero que el chatbot busque repuestos en el catálogo real, para recibir precios, stock y compatibilidad confiables. SRS: RF-038, RNF-010, RNF-030 Criterios de aceptación: 2
Note on A7: E5-H15 (Prioridad Alta) Épica E5: Chatbot asistente de compras Como representante de GMG Repuestos, quiero que el chatbot responda solo sobre la tienda y los repuestos Suzuki y resista intentos de manipulación, para proteger la imagen de la marca y la confiabilidad del servicio. SRS: RNF-011 Criterios de aceptación: 2
Note on A8: E5-H17 (Prioridad Alta) Épica E5: Chatbot asistente de compras Como representante de GMG Repuestos, quiero limitar el consumo de la API de IA y proteger su clave, para controlar los costos mensuales y evitar abusos. SRS: RNF-013, RNF-015 Criterios de aceptación: 2
Note on A9: E5-H16 (Prioridad Alta) Épica E5: Chatbot asistente de compras Como cliente, quiero que el chat siga ayudándome aunque falle el proveedor de IA y responda con rapidez, para no quedar sin atención ni esperar demasiado. SRS: RNF-012, RNF-014 Criterios de aceptación: 2
Note on A10: E5-H13 (Prioridad Baja) Épica E5: Chatbot asistente de compras Como cliente, quiero enviar una foto de la pieza que busco, para identificar el repuesto aunque no conozca su nombre. SRS: RF-048 Criterios de aceptación: 2
Note on A11: E10-H3 (Prioridad Alta) Épica E10: Seguridad, rendimiento e infraestructura Como representante de GMG Repuestos, quiero limitar las solicitudes a los endpoints públicos y activar un desafío anti-bot cuando haya tráfico automatizado, para prevenir abusos, fuerza bruta de códigos y consumo excesivo de la API de IA. SRS: RNF-035, RNF-041 Criterios de aceptación: 2

## Sprint 7
Control del Sprint | Sprint 7: Desarrollo de módulo de conversaciones y recomendación (02/11/2026 al 27/11/2026)
Fecha | Inicio | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 09/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | 13/11 | 16/11 | 17/11 | 18/11 | 19/11 | 20/11 | 23/11 | 24/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11
Historias de Usuario | horas estimadas | DIA | [19 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
E5-H8: Recordar la conversación al navegar el sitio | 9 | DIA 1: 4; DIA 2: 1; DIA 3: 4 | 9
E5-H5: Tarjetas de producto dentro del chat | 9 | DIA 2: 3; DIA 3: 2; DIA 4: 4 | 9
E5-H6: Agregar al carrito desde el chat | 7 | DIA 4: 3; DIA 5: 1; DIA 6: 3 | 7
E5-H7: Continuar por WhatsApp con la conversación resumida | 7 | DIA 5: 1; DIA 6: 3; DIA 7: 3 | 7
E2-H11: Productos relacionados en la ficha | 7 | DIA 7: 2; DIA 8: 5 | 7
E2-H10: Alternativas cuando la búsqueda no da resultados | 7 | DIA 7: 2; DIA 8: 1; DIA 9: 1; DIA 10: 3 | 7
E2-H7: Sugerencias en la barra de búsqueda | 7 | DIA 9: 2; DIA 10: 3; DIA 11: 2 | 7
E5-H12: Consultar el estado del pedido en el chat | 9 | DIA 9: 2; DIA 10: 2; DIA 11: 1; DIA 12: 1; DIA 13: 3 | 9
E2-H9: Aviso de reposición en productos sin stock | 6 | DIA 11: 2; DIA 12: 2; DIA 13: 1; DIA 14: 1 | 6
E5-H11: Ofrecer aviso de reposición desde el chat | 5 | DIA 13: 2; DIA 14: 3 | 5
E6-H10: Ver solicitudes de aviso de reposición | 4 | DIA 13: 2; DIA 14: 2 | 4
E7-H3: Correo cuando vuelve el stock | 4 | DIA 14: 2; DIA 16: 2 | 4
E5-H10: Valorar las respuestas del chatbot | 4 | DIA 15: 4 | 4
E5-H18: Informar el almacenamiento de las conversaciones | 4 | [20 empty] | 4 | bar: DIA 14 to DIA 17
E6-H5: Revisar conversaciones del chatbot | 9 | DIA 16: 3; DIA 17: 3; DIA 18: 3 | 9
E6-H9: Configurar mensajes y datos del chatbot | 7 | DIA 17: 2; DIA 18: 2; DIA 19: 2; DIA 20: 1 | 7
E5-H14: Asistente disponible en Telegram | 13 | DIA 18: 3; DIA 19: 6; DIA 20: 4 | 13
Reales de producto por realizar | 118 | 114 | 110 | 104 | 97 | 95 | 89 | 82 | 76 | 71 | 63 | 58 | 55 | 47 | 38 | 33 | 27 | 21 | 13 | 5 | 0
Estimadas de producto por realizar | 118 | 112.1 | 106.2 | 100.3 | 94.4 | 88.5 | 82.6 | 76.7 | 70.8 | 64.9 | 59 | 53.1 | 47.2 | 41.3 | 35.4 | 29.5 | 23.6 | 17.7 | 11.8 | 5.9 | 0
Historias de usuario del Documento de Épicas e Historias de Usuario (pase el cursor sobre cada historia para ver su enunciado completo).
DIA: 20 días hábiles entre el 02/11/2026 y el 27/11/2026 (la fila Fecha indica cada día).
Note on A5: E5-H8 (Prioridad Alta) Épica E5: Chatbot asistente de compras Como cliente, quiero que el chat recuerde mi conversación mientras navego por el sitio, para no repetir la información que ya entregué. SRS: RF-043 Criterios de aceptación: 2
Note on A6: E5-H5 (Prioridad Alta) Épica E5: Chatbot asistente de compras Como cliente, quiero ver los productos encontrados como tarjetas dentro del chat, para evaluar las opciones sin salir de la conversación. SRS: RF-040 Criterios de aceptación: 2
Note on A7: E5-H6 (Prioridad Alta) Épica E5: Chatbot asistente de compras Como cliente, quiero agregar al carrito un producto recomendado sin salir del chat, para comprar de forma ágil mientras converso. SRS: RF-041 Criterios de aceptación: 2
Note on A8: E5-H7 (Prioridad Alta) Épica E5: Chatbot asistente de compras Como cliente, quiero continuar por WhatsApp con mi conversación resumida cuando el chatbot no pueda ayudarme, para no tener que repetir mi consulta a una persona. SRS: RF-042 Criterios de aceptación: 2
Note on A9: E2-H11 (Prioridad Baja) Épica E2: Catálogo de productos y búsqueda Como cliente, quiero ver productos relacionados en la ficha de un repuesto, para descubrir otras piezas que necesito para el mismo trabajo. SRS: RF-018 Criterios de aceptación: 2
Note on A10: E2-H10 (Prioridad Media) Épica E2: Catálogo de productos y búsqueda Como cliente, quiero recibir alternativas cuando mi búsqueda no arroja resultados, para no quedarme sin ayuda para encontrar mi repuesto. SRS: RF-017 Criterios de aceptación: 2
Note on A11: E2-H7 (Prioridad Media) Épica E2: Catálogo de productos y búsqueda Como cliente, quiero recibir sugerencias mientras escribo en la barra de búsqueda, para llegar más rápido a la ficha del producto. SRS: RF-014 Criterios de aceptación: 2
Note on A12: E5-H12 (Prioridad Baja) Épica E5: Chatbot asistente de compras Como cliente, quiero consultar al chatbot el estado de mi pedido con mi número de pedido y correo, para saber en qué etapa va mi compra. SRS: RF-047 Criterios de aceptación: 2
Note on A13: E2-H9 (Prioridad Media) Épica E2: Catálogo de productos y búsqueda Como cliente, quiero dejar mi correo o teléfono en un producto sin stock, para recibir un aviso cuando vuelva a estar disponible. SRS: RF-016 Criterios de aceptación: 2
Note on A14: E5-H11 (Prioridad Baja) Épica E5: Chatbot asistente de compras Como cliente, quiero que el chatbot me ofrezca un aviso cuando un producto sin stock vuelva a estar disponible, para no perder la oportunidad de comprarlo. SRS: RF-046 Criterios de aceptación: 2
Note on A15: E6-H10 (Prioridad Baja) Épica E6: Panel de administración Como administrador, quiero ver las solicitudes de aviso de reposición por producto y marcarlas como notificadas, para saber a quién avisar y evitar notificar dos veces. SRS: RF-059 Criterios de aceptación: 2
Note on A16: E7-H3 (Prioridad Baja) Épica E7: Notificaciones y comunicación Como cliente, quiero recibir un correo cuando vuelva el stock del producto que pedí que me avisaran, para comprarlo apenas esté disponible. SRS: RF-064 Criterios de aceptación: 2
Note on A17: E5-H10 (Prioridad Media) Épica E5: Chatbot asistente de compras Como cliente, quiero valorar de forma positiva o negativa cada respuesta del chatbot, para ayudar a mejorar el asistente. SRS: RF-045 Criterios de aceptación: 2
Note on A18: E5-H18 (Prioridad Media) Épica E5: Chatbot asistente de compras Como cliente, quiero saber que mis conversaciones con el chat se almacenan y por cuánto tiempo, para decidir con tranquilidad qué información comparto. SRS: RNF-017 Criterios de aceptación: 2
Note on A19: E6-H5 (Prioridad Alta) Épica E6: Panel de administración Como administrador, quiero revisar las conversaciones del chatbot, para detectar consultas mal resueltas y oportunidades de mejora. SRS: RF-054 Criterios de aceptación: 2
Note on A20: E6-H9 (Prioridad Media) Épica E6: Panel de administración Como administrador, quiero editar el mensaje de bienvenida, las preguntas frecuentes, el número de WhatsApp y los horarios del chatbot, para mantener el asistente al día sin modificar código. SRS: RF-058 Criterios de aceptación: 2
Note on A21: E5-H14 (Prioridad Baja) Épica E5: Chatbot asistente de compras Como cliente, quiero conversar con el asistente también por Telegram, para recibir la misma ayuda desde la aplicación que ya uso. SRS: RF-049 Criterios de aceptación: 2

## Sprint 8
Control del Sprint | Sprint 8: Integración integral (Frontend + Backend + IA) (23/11/2026 al 11/12/2026)
Fecha | Inicio | 23/11 | 24/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11 | 30/11 | 01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/12 | 07/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12
Historias de Usuario | horas estimadas | DIA | [13 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
E3-H8: Confirmación de compra con número de pedido | 7 | DIA 1: 4; DIA 2: 3 | 7
E4-H5: Reintentar pago rechazado o cancelado | 9 | DIA 1: 2; DIA 2: 2; DIA 3: 2; DIA 4: 3 | 9
E7-H1: Aviso interno de pago aprobado | 5 | DIA 3: 3; DIA 4: 2 | 5
E7-H2: Correo de pedido despachado o listo para retiro | 4 | [14 empty] | 4 | bar: DIA 2 to DIA 5
E3-H9: Conservar el carrito entre visitas | 5 | DIA 3: 1; DIA 4: 2; DIA 5: 2 | 5
E3-H10: Aplicar código de descuento | 9 | DIA 4: 3; DIA 5: 1; DIA 6: 5 | 9
E6-H7: Gestionar códigos de descuento | 7 | DIA 4: 2; DIA 5: 2; DIA 6: 2; DIA 7: 1 | 7
E3-H11: Finalizar la compra por WhatsApp | 4 | DIA 6: 1; DIA 7: 3 | 4
E7-H4: Acceso visible a WhatsApp con mensaje preparado | 3 | [14 empty] | 3 | bar: DIA 5; DIA 7 to DIA 8
E2-H8: Filtrar y ordenar por categoría, precio y stock | 9 | DIA 7: 5; DIA 8: 4 | 9
E1-H6: Gestionar cuentas de administración | 9 | DIA 6: 2; DIA 7: 2; DIA 8: 5 | 9
E1-H7: Roles Administrador y Vendedor | 11 | DIA 8: 3; DIA 9: 8 | 11
E6-H6: Dashboard con indicadores clave | 9 | DIA 9: 4; DIA 10: 1; DIA 11: 4 | 9
E6-H11: Editar banners y páginas informativas | 7 | DIA 9: 2; DIA 10: 1; DIA 11: 2; DIA 12: 2 | 7
E6-H12: Reportes de ventas y búsquedas exportables | 11 | DIA 11: 5; DIA 12: 4; DIA 13: 2 | 11
E8-H1: Title y meta description únicos | 4 | DIA 12: 3; DIA 13: 1 | 4
E8-H3: Direcciones (URL) legibles | 7 | DIA 13: 3; DIA 14: 4 | 7
E8-H4: Datos estructurados Schema.org | 4 | DIA 12: 1; DIA 13: 1; DIA 14: 2 | 4
E8-H7: Migas de pan en fichas y categorías | 3 | DIA 14: 3 | 3
E8-H6: Medición con Google Analytics 4 | 7 | DIA 14: 7 | 7
Reales de producto por realizar | 134 | 128 | 122 | 115 | 102 | 95 | 85 | 73 | 60 | 46 | 44 | 33 | 23 | 16 | 0
Estimadas de producto por realizar | 134 | 124.4286 | 114.8571 | 105.2857 | 95.7143 | 86.1429 | 76.5714 | 67 | 57.4286 | 47.8571 | 38.2857 | 28.7143 | 19.1429 | 9.5714 | 0
Historias de usuario del Documento de Épicas e Historias de Usuario (pase el cursor sobre cada historia para ver su enunciado completo).
DIA: 14 días hábiles entre el 23/11/2026 y el 11/12/2026 (la fila Fecha indica cada día); se excluye el feriado 08/12 (Inmaculada Concepción).
Note on A5: E3-H8 (Prioridad Alta) Épica E3: Carrito de compras y checkout Como cliente, quiero recibir una confirmación de mi compra con el número de pedido, para tener certeza de que mi pedido quedó registrado. SRS: RF-026 Criterios de aceptación: 2
Note on A6: E4-H5 (Prioridad Media) Épica E4: Pagos con Mercado Pago Como cliente, quiero recibir un mensaje claro y poder reintentar si mi pago es rechazado o cancelado, para completar mi compra sin tener que empezar de nuevo. SRS: RF-035 Criterios de aceptación: 2
Note on A7: E7-H1 (Prioridad Alta) Épica E7: Notificaciones y comunicación Como administrador, quiero recibir un aviso por correo (y opcionalmente por WhatsApp) cuando se apruebe un pago, para preparar el pedido de inmediato. SRS: RF-062 Criterios de aceptación: 2
Note on A8: E7-H2 (Prioridad Media) Épica E7: Notificaciones y comunicación Como cliente, quiero recibir un correo cuando mi pedido sea despachado o esté listo para retiro, para saber cuándo recibiré o podré retirar mi compra. SRS: RF-063 Criterios de aceptación: 2
Note on A9: E3-H9 (Prioridad Media) Épica E3: Carrito de compras y checkout Como cliente, quiero que mi carrito se conserve al recargar o navegar por el sitio, para no perder mi selección si me distraigo o cierro la página. SRS: RF-027 Criterios de aceptación: 2
Note on A10: E3-H10 (Prioridad Media) Épica E3: Carrito de compras y checkout Como cliente, quiero ingresar un código de descuento en mi compra, para pagar menos cuando tengo una promoción. SRS: RF-028 Criterios de aceptación: 2
Note on A11: E6-H7 (Prioridad Media) Épica E6: Panel de administración Como administrador, quiero crear, editar y desactivar códigos de descuento, para lanzar promociones controladas. SRS: RF-056 Criterios de aceptación: 2
Note on A12: E3-H11 (Prioridad Media) Épica E3: Carrito de compras y checkout Como cliente, quiero finalizar mi compra por WhatsApp con un mensaje ya preparado, para comprar por mi canal de preferencia si no quiero pagar en línea. SRS: RF-029 Criterios de aceptación: 2
Note on A13: E7-H4 (Prioridad Media) Épica E7: Notificaciones y comunicación Como cliente, quiero tener un acceso visible a WhatsApp en el sitio con un mensaje ya preparado, para contactar a la tienda rápidamente desde donde estoy. SRS: RF-065 Criterios de aceptación: 2
Note on A14: E2-H8 (Prioridad Media) Épica E2: Catálogo de productos y búsqueda Como cliente, quiero filtrar y ordenar el catálogo por categoría, precio y disponibilidad, para acotar los resultados a lo que busco. SRS: RF-015 Criterios de aceptación: 2
Note on A15: E1-H6 (Prioridad Baja) Épica E1: Autenticación y control de acceso Como administrador principal, quiero crear, desactivar y cambiar la contraseña de otras cuentas de administración desde el panel, para gestionar a quienes acceden sin recurrir a phpMyAdmin. SRS: RF-006 Criterios de aceptación: 2
Note on A16: E1-H7 (Prioridad Baja) Épica E1: Autenticación y control de acceso Como representante de GMG Repuestos, quiero contar con los roles Administrador y Vendedor con permisos diferenciados, para que cada persona acceda solo a lo que necesita para su trabajo. SRS: RF-007 Criterios de aceptación: 2
Note on A17: E6-H6 (Prioridad Media) Épica E6: Panel de administración Como administrador, quiero ver un dashboard con indicadores clave al ingresar al panel, para conocer el estado del negocio de un vistazo. SRS: RF-055 Criterios de aceptación: 1
Note on A18: E6-H11 (Prioridad Baja) Épica E6: Panel de administración Como administrador, quiero cambiar los banners de la portada y editar los textos de las páginas informativas, para mantener el sitio actualizado sin ayuda técnica. SRS: RF-060 Criterios de aceptación: 2
Note on A19: E6-H12 (Prioridad Baja) Épica E6: Panel de administración Como administrador, quiero generar reportes de ventas, productos más vendidos, términos más buscados y consultas sin resultado, exportables a CSV, para analizar el comportamiento del negocio y mejorar la oferta. SRS: RF-061 Criterios de aceptación: 2
Note on A20: E8-H1 (Prioridad Alta) Épica E8: SEO y analítica Como representante de GMG Repuestos, quiero que cada producto, categoría y modelo tenga title y meta description únicos, para aparecer mejor posicionado en los buscadores. SRS: RF-066 Criterios de aceptación: 2
Note on A21: E8-H3 (Prioridad Media) Épica E8: SEO y analítica Como cliente, quiero que las direcciones del sitio sean legibles (ej. /repuestos/swift/pastillas-freno-delanteras), para entender y compartir los enlaces fácilmente. SRS: RF-068 Criterios de aceptación: 2
Note on A22: E8-H4 (Prioridad Media) Épica E8: SEO y analítica Como representante de GMG Repuestos, quiero que las fichas incluyan datos estructurados Schema.org, para que los buscadores muestren precio y disponibilidad en los resultados. SRS: RF-069 Criterios de aceptación: 2
Note on A23: E8-H7 (Prioridad Baja) Épica E8: SEO y analítica Como cliente, quiero ver migas de pan en las fichas y categorías, para saber dónde estoy y volver fácilmente a un nivel anterior. SRS: RF-072 Criterios de aceptación: 1
Note on A24: E8-H6 (Prioridad Media) Épica E8: SEO y analítica Como representante de GMG Repuestos, quiero medir con Google Analytics 4 los eventos de compra y del chatbot, para entender qué funciona y mejorar las ventas. SRS: RF-071 Criterios de aceptación: 2

## Sprint 9
Control del Sprint | Sprint 9: Pruebas de calidad y validación de catálogo (07/12/2026 al 18/12/2026)
Fecha | Inicio | 07/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12
Historias de Usuario | horas estimadas | DIA | [8 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
E6-H8: Importar productos, precios y stock desde CSV o Excel | 17 | DIA 1: 7; DIA 2: 4; DIA 3: 6 | 17
E8-H9: Texto alternativo en imágenes de producto | 3 | [9 empty] | 3 | bar: DIA 2 to DIA 4
E8-H2: Sitemap.xml y robots.txt | 6 | DIA 3: 2; DIA 4: 2; DIA 5: 2 | 6
E8-H5: Etiquetas Open Graph | 3 | DIA 4: 3 | 3
E10-H8: Carga rápida de páginas | 14 | DIA 4: 5; DIA 5: 5; DIA 6: 4 | 14
E9-H5: Accesibilidad con teclado y lectores de pantalla | 9 | DIA 6: 3; DIA 7: 4; DIA 8: 2 | 9
E10-H6: Datos personales con consentimiento | 8 | DIA 7: 3; DIA 8: 5 | 8
E7-H5: Correos que llegan a la bandeja de entrada | 6 | DIA 6: 1; DIA 7: 2; DIA 8: 1; DIA 9: 2 | 6
E10-H9: Respaldos automáticos y restauración probada | 8 | DIA 8: 5; DIA 9: 3 | 8
E10-H10: Disponibilidad y detección de fallos | 7 | DIA 8: 3; DIA 9: 4 | 7
Reales de producto por realizar | 81 | 74 | 69 | 60 | 49 | 42 | 34 | 25 | 9 | 0
Estimadas de producto por realizar | 81 | 72 | 63 | 54 | 45 | 36 | 27 | 18 | 9 | 0
Historias de usuario del Documento de Épicas e Historias de Usuario (pase el cursor sobre cada historia para ver su enunciado completo).
DIA: 9 días hábiles entre el 07/12/2026 y el 18/12/2026 (la fila Fecha indica cada día); se excluye el feriado 08/12 (Inmaculada Concepción).
Note on A5: E6-H8 (Prioridad Media) Épica E6: Panel de administración Como administrador, quiero importar y actualizar productos, precios y stock desde un archivo CSV o Excel, para cargar muchos datos sin editar producto por producto. SRS: RF-057 Criterios de aceptación: 2
Note on A6: E8-H9 (Prioridad Media) Épica E8: SEO y analítica Como cliente, quiero que las imágenes de producto tengan un texto alternativo descriptivo, para entender qué muestra cada imagen aunque no pueda verla. SRS: RNF-021 Criterios de aceptación: 1
Note on A7: E8-H2 (Prioridad Alta) Épica E8: SEO y analítica Como representante de GMG Repuestos, quiero que el sitio genere un sitemap.xml y un robots.txt adecuados, para que los buscadores indexen lo importante y no las áreas privadas. SRS: RF-067 Criterios de aceptación: 2
Note on A8: E8-H5 (Prioridad Media) Épica E8: SEO y analítica Como representante de GMG Repuestos, quiero que cada página tenga etiquetas Open Graph, para que al compartir un enlace se vea una vista previa correcta. SRS: RF-070 Criterios de aceptación: 1
Note on A9: E10-H8 (Prioridad Alta) Épica E10: Seguridad, rendimiento e infraestructura Como cliente, quiero que las páginas carguen rápido, incluso en el celular, para comprar sin esperar ni abandonar el sitio. SRS: RNF-043, RNF-020, RNF-046 Criterios de aceptación: 3
Note on A10: E9-H5 (Prioridad Media) Épica E9: Diseño, experiencia de usuario y contenido informativo Como cliente, quiero poder usar el sitio con teclado y lectores de pantalla, para comprar aunque tenga dificultades de visión o movilidad. SRS: RNF-026 Criterios de aceptación: 2
Note on A11: E10-H6 (Prioridad Alta) Épica E10: Seguridad, rendimiento e infraestructura Como cliente, quiero que mis datos personales se traten con mi consentimiento y poder ejercer mis derechos, para mantener el control sobre mi información. SRS: RNF-037 Criterios de aceptación: 2
Note on A12: E7-H5 (Prioridad Media) Épica E7: Notificaciones y comunicación Como cliente, quiero que los correos de la tienda lleguen a mi bandeja de entrada y no a spam, para no perder información sobre mi pedido. SRS: RNF-018 Criterios de aceptación: 2
Note on A13: E10-H9 (Prioridad Alta) Épica E10: Seguridad, rendimiento e infraestructura Como representante de GMG Repuestos, quiero contar con respaldos automáticos y una restauración probada, para recuperar la tienda rápidamente ante una falla o pérdida de datos. SRS: RNF-044 Criterios de aceptación: 2
Note on A14: E10-H10 (Prioridad Media) Épica E10: Seguridad, rendimiento e infraestructura Como representante de GMG Repuestos, quiero que el sitio esté disponible y que los fallos se detecten rápidamente, para no perder ventas por caídas ni por errores sin atender. SRS: RNF-045, RNF-049 Criterios de aceptación: 2